ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У**

**ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА**

**ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОДИНЕ**

Смедеревска Паланка, 2018. године

САДРЖАЈ

[ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 3](#_Toc6941711)

[1 УВОД 3](#_Toc6941712)

[2 СТРАТЕШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 3](#_Toc6941713)

[2.1 Ëîêàëíå ñòðàòåãè¼å 3](#_Toc6941714)

[2.2 Èíñòèòóöèîíàëíè îêâèð íà ëîêàëíîì íèâîó 3](#_Toc6941715)

[3 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ 3](#_Toc6941716)

[3.1 Ãåîãðàôñêè ïîäàöè 3](#_Toc6941717)

[3.2 Èñòîðè¼ñêè ïîäàöè 3](#_Toc6941718)

[3.3 Äåìîãðàôñêè ïîäàöè 3](#_Toc6941719)

[3.4 Îïøòè ïîäàöè î Ðîìèìà 3](#_Toc6941720)

[3.4.1 Îáðàçîâàœå 3](#_Toc6941721)

[3.4.2 Ðåãèñòðîâàíà íåçàïîñëåíîñò 3](#_Toc6941722)

[3.4.3 Ñòàíîâàœå 3](#_Toc6941723)

[3.4.4 Çäðàâñòâåíà çàøòèòà 3](#_Toc6941724)

[3.4.5 Ñîöè¼àëíà çàøòèòà 3](#_Toc6941725)

[3.5 Ïîëèòèêå è ïðàêñå ëîêàëíå óïðàâå è ëîêàëíèõ èíñòèòóöè¼à 3](#_Toc6941726)

[3.5.1 Îáðàçîâàœå 3](#_Toc6941727)

[3.5.2 Ñòàíîâàœå 3](#_Toc6941728)

[3.5.3 Запошљавање 3](#_Toc6941729)

[3.5.4 Социјална заштита 3](#_Toc6941730)

[3.5.5 Ïðî¼åêòíå èíèöè¼àòèâå íà ëîêàëíîì íèâîó 3](#_Toc6941731)

[3.6 SWOT àíàëèçà 3](#_Toc6941732)

[3.6.1 Îáðàçîâàœå 3](#_Toc6941733)

[3.6.2 Çàïîøšàâàœå 3](#_Toc6941734)

[3.6.3 Ñòàíîâàœå 3](#_Toc6941735)

[3.6.4 Çäðàâšå 3](#_Toc6941736)

[3.6.5 Ñîöè¼àëíà çàøòèòà 3](#_Toc6941737)

[4 ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 3](#_Toc6941738)

[5 АКЦИОНИ ПЛАН 3](#_Toc6941739)

[6 ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 3](#_Toc6941740)

[7 ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 3](#_Toc6941741)

[8 ПРИЛОЗИ 3](#_Toc6941742)

# ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА

|  |  |
| --- | --- |
| АЖЦ | Аутономни женски центар |
| БМЗ | Министарство за привредну сарадњу и развој Савезне Републике Немачке |
| ГИЗ | Немачка организација за међународну сарадњу |
| ДЗ | Дом здравља |
| ЕУ | Европска унија |
| ЕХО | Екуменска хуманитарна организација |
| ИПА | Инструмент за претприступну помоћ ЕУ |
| ИРЛ | Интерно расељена лица |
| ЈКП  | Јавно комунално предузеће |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЈП | Јавно предузеће |
| КЗМ | Канцеларија за младе |
| КИРС | Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије |
| КЛЕР | Канцеларија за локални економски развој |
| КУД  | Културно-уметничко друштво |
| ЛАП | Локални акциони план |
| ЛКТ | Локално координационо тело општине Смедеревска Паланка |
| МЗ | Месна заједница |
| MЈ | Мобилна јединица |
| МПНТР | Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| ОВ | Општинско веће |
| ОУН | Организација Уједињених нација |
| ОЦД  | Организација цивилног друштва |
| ОШ | Основна школа |
| ПИО  | Пензинско-инвалидско осигурање |
| ППП | Припремни предшколски програм |
| ПУ | Предшколска установа |
| РЕФ | Фонд за образовање Рома |
| РГ | Радна група |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| СО | Скупштина општине |
| СШ | Средња школа |
| ХЕЛП | Немачка невладина хуманитарна организација |
| ЦЗРЗ | Центар за развој ромске заједнице |
| ЦСР | Центар за социјални рад |

# УВОД

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка за период од 2019. до 2021. године, дефинише правце деловања општине Смедеревска Паланка у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, конкретне мере и активности којима би се побољшао садашњи положај припадника ромске заједнице, као и јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање циљева. Он представља део напора које локална заједница чини током низа година да се улагањем заједничких средстава побољша живот ромске популације и сразмерно могућностима умањи јаз који постоји између Рома и осталих припадника друштвене заједнице.

Овај документ почива на анализи релевантних националних стратешких докумената и локалних података и процени потреба ромске популације на подручју општине Смедеревска Паланка. То је документ који целовито разматра проблематику инклузије Рома и Ромкиња и садржи скуп мера и активности разноврсних носилаца - од доносилаца политичких одлука, институција и организација, до цивилног сектора и представника ромске заједнице, а у циљу побољшања положаја Рома.

Партиципативни и партнерски приступи у изради овог документа биће примењени и у процесу реализације, праћења и извештавања. Општина Смедеревска Паланка намерава да у реализацију дефинисаних циљева и активности укључи све релевантне актере из локалне заједнице, као и да сарађује са републичким органима који се баве питањем ромске популације и иностраним фондовима на реализацији овог плана. Овакав концепт даје основ за оптималан квалитет и резултате планираних активности, мера и акција на којима ће све заинтересоване стране и социјални партнери радити у континуитету у наредном периоду.

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општине Смедеревска Паланка (у даљем тексту ЛАП) за период 2019. до 2021. године, израђен је у оквиру Програма ИПА 2016 „ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ кога финансира ЕУ, а спроводи Стална конференција градова и општина (у даљем тексту СКГО), док је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања главнo корисничко министарство. Општи циљ Програма је подршка текућем процесу побољшања социо-економског положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођење приоритетних стратешких мера у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016. до 2025. године.

Израда овог ЛАП-а реализована је у оквиру Компоненте 1 пројекта: Успостављање/унапређење локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама, чији је циљ да пружи свеобухватну подршку ЈЛС у унапређењу/развоју ЛАП за инклузију Рома, успостављању и функционисању мултисекторског радног тела и мобилних тимова за инклузију Рома. Поред тога, у оквиру ове компоненте биће пружене обуке, размена најбољих пракси и саветодавна подршка свим локалним самоуправама са ромском популацијом.

Општина Смедеревска Паланка је 27.06.2018. године потписала Споразум о сарадњи са СКГО који се односи на реализацију Компоненте 1 Програма - Успостављање/унапређење локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама за инклузију Рома, којим је општина Смедеревска Паланка потврдила своју спремност за остваривање циљева Програма.

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка за период од 2019. до 2021. године представља документ који је иницирало Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту ЛКТ) , а израдило Радно тело за израду ЛАП-а за унапређивање положаја Рома и Ромкиња.

Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња основала је Скупштина општине Смедеревска Паланка на седници одржаној 30.11. 2018.године и чине га:

1. Председник општине,
2. Директор основне школе,
3. Директор средње школе,
4. Директор Предшколске установе
5. Директор Дома здравља,
6. Директор филијале Националне службе за запошљавање,
7. Директор Центра за социјални рад,
8. Директор Културног центра,
9. Начелник Полицијске станице,
10. Директор ЈКП «Водовод»,
11. Координатор за ромска питања

Радну групу (РГ) за израду ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња чине:

1. Координатор за ромска питања који је уједно био и координатор израде процеса ЛАП-а
2. Педагошка асистенткиња
3. Здравствена медијаторка
4. Представник Центра за социјални рад
5. Представник Националне службе за запошљавање
6. Представник предшколске установе
7. Представници основних школа
8. Представници средњих школа
9. Представници општинске управе
10. Представник дневног боравка «Пуж»
11. Представник удружења грађана „Амаро Дром“

Током израде овог документа спроведени су следећи кораци: припремљена је ситуациона анализа са SWOT анализама за пет области: становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална заштита, утврђени су општи циљ и посебни циљеви за приоритетне области, идентификоване су мере и активности које доприносе остварењу утврђених циљева, а такође, за сваку од активности утврђени су и носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима, циљ, индикатори са базним и циљним вредностима и извор верификације.

Одржани су следећи састанци, радионице и догађаји:

* Уводна једнодневна радионица – одржана је 22.10.2018. године на којој је присуствовало 13 учесника (чланова ЛКТ и РТ) – током које је усаглашена методологија за израду ЛАП-а и договорен временски оквир и план активности;
* Дводневна радионица за развој ситуационе анализе са SWOT анализом, која је одржана 13. и 14. 11. 2018. године и на којој је присуствовало 18 учесника. На овој радионици урађене су SWOT анализе за пет области: становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална заштита. Идентификоване су приоритетне области за општину Смедеревска Паланка и приоритети за сваку од области;
* Консултације - фокус група са представницима ромске заједнице одржана је 14. 11. 2018. уз присуство 10 представника ромске заједнице из 4 насеља у којима живе Роми. Током консултација су идентификовани проблеми ромске заједнице у Смедеревској Паланци који су узети у обзир приликом дефинисања проблема и потенцијалних решења.
* Једнодневна радионица за дефинисање општег циља, посебних циљева и мера – одржана је 12.12.2018. године, на њој је присуствовало 16 учесника.
* Дводневна радионица за израду предлога нацрта ЛАП-а одржана је 26. и 27. 12. 2018. године и на њој је учествовало 11 учесника. На овој радионици идентификовани су пројекти и активности за дефинисане мере, а који доприносе остварењу утврђених циљева. За сваку активност/пројекат утврђени су: носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима финансирања, циљ пројекта/активности, индикатори са базним и циљним вредностима и извор верификације;
* Консултације - фокус група са представницима ромске заједнице одржане су 15.01.2019. године, на којима је присуствовало 15 учесника из 4 ромска насеља; Током ових консултација презентовани су идентификовани пројекти и активности који су део дефинисаних мера, након чега су се учесници сагласили да је предложени нацрт у значајној мери у сагласности са оним што су представници ромске заједнице у првој фокус групи предложили;
* Јавна расправа (презентација ЛАП-а) – одржана је ........... и на њој је било присутно ..... учесника.

Процес израде ЛАП-а подразумевао је тзв. “партиципативни приступ”. У изради ЛАП учествовали су представници јавног и цивилног сектора, међу којима и: представници ромских удружења, здравствена медијаторка, педагошки асистент, координатор за ромска питања, као и други представници ромске заједнице, односно представнци појединих подстандардних насеља у којима живе Роми.

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка за период 2019.-2021. године усвојен је од стране Скупштине општине Смедеревска Паланка .............

# СТРАТЕШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Влада Републике Србије је на седници одржаној 3. марта 2016. године усвојила Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године (“Службени гласник РС”, бр. 26/2016). Овај документ је настао из потребе да се на један системски и свеобухватан начин питања социјалног укључивања Рома и Ромкиња унапреде, како на националном, тако и на локалном нивоу, уз коришћење искустава у спровођењу претходне Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (2009-2015.година) и полазних основа за израду нове стратегије. Институционални ресурси за припрему и спровођење Стратегије су Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома, Канцеларија за људска и мањинска права, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, ресорна министарства која су задужена да воде јавне политике од интереса за остваривање стратешких мера и потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, која у име Владе координира рад државних органа, као и органа јединица локалних самоуправа и јавних предузећа у вези са унапређењем положаја Рома и Ромкиња[[1]](#footnote-1).Роми су једна од најугроженијих друштвених група, те је циљ Владе Србије да, кроз удружени напор целог друштва, унапреди њихов положај како би се смањиле неједнакости које постоје између Рома и Ромкиња и остатка становништва. У посебно тешком положају налазе се Ромкиње, које су двоструко дискриминисане, као Ромкиње од стране друштва у коме живе, али и као жене у оквиру саме ромске заједнице. Просечан животни век Ромкиња у Србији износи 48 година (око 25 година краћи од просека опште женске популације у Србији) услед непросвећености, недостатка новца, ране удаје и тешких животних услова. Рана удаја и рађање деце, као један од најозбиљнијих видова кршења репродуктивних права доводе и до прекида школовања. Од укупног броја неписмених у оквиру ромске популације, 75% су жене, а само 3% Ромкиња има високо образовање, што доводи до тога и да се тешко запошљавају. Ромкиње су често жртве насиља у породици и партнерским односима, као и трговине људима[[2]](#footnote-2). Стратегија је стратешки документ који ће за период од девет година интензивирати рад институција на националном и локалном нивоу за питања социјалног укључивања Рома и Ромкиња и сузбијање њихове дискриминације, односно за стварање услова за пун приступ остваривању људских права особа ромске националности. Стратегија покрива пет приоритетних области: образовање, становање, запошљавање, здравље и социјалну заштиту.

Србија се на путу европских интеграција придружила земљама чланицама када је реч о социјалном укључивању Рома и Ромкиња, будући да је као основу за израду овог документа користила Оквир за националне стратегије за интеграцију Рома који је Европска комисија, заједно са Европским парламентом прописала за земље чланице, што осигурава наставак сарадње и наставак подршке ЕУ Србији за унапређење положаја Рома и Ромкиња. *Стратегија* је заснована на постојећим стратешким, правним и институционалним ресурсима – стратегијама и прописима којима су уређена поједина питања унапређења положаја Рома и Ромкиња, али и на опредељењу државе да развија програме унапређења положаја Рома и Ромкиња исказаним Оперативним закључцима са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији” (за период 2015−2017. године)[[3]](#footnote-3) и Нацрту акционог плана за поглавље 23[[4]](#footnote-4).

Оперативни закључци са четвртог семинара „Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017. године" истичу значај координисаног рада државних органа, укључујући рад локалних самоуправа и јавних предузећа у вези са побољшањем ситуације Рома и њиховим пуним учешћем у друштвеном, економском, културном и политичком животу. Наводи се да у наредном периоду, акценат мора бити на квалитативном спровођењу планираних стратешких мера и активности, уз учешће представника ромских организација цивилног друштва, укључујући Национални савет ромске националне мањине са посебним фокусом на локални ниво.[[5]](#footnote-5)

Локалне самоуправе располажу механизмима на основу којих могу да управљају и спроводе инклузивне јавне политике, а осим тога Закон о локалној самоуправи их обавезује да се старају о остваривању људских и мањинских права. Овакво усмерење стратешких мера омогућава праћење остваривања права Рома и Ромкиња и напредак у вези са применом инклузивних политика најпре у локалној заједници, а потом и широј заједници. На основу непосредних података и информација, локалне самоуправе могу да унапреде инструменте и механизме помоћу којих је могуће елиминисати узроке отежаног приступа правима и структурног сиромаштва Рома и Ромкиња. С тим циљем, Влада путем Стратегије истиче потребу да локалне самоуправе припремају и усвајају локалне акционе планове, усклађене са реалним, општим и локалним економским и социјалним развојем, да се обучавају стручни тимови у локалној самоуправи који би били способни да припреме, спроводе и управљају локалном стратегијом социјалног укључивања Рома и Ромкиња, и да локалне самоуправе обезбеде средства у локалним буџетима за спровођење социјалног укључивања Рома и Ромкиња и осигурају доследно утврђивање одговорности за спровођење дефинисаних мера.

Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња, уз помоћ Канцеларије за људска и мањинска права и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, координира пословима у вези са инклузијом Рома и Ромкиња из Акционог плана за спровођење Стратегије и стара се о успостављању одрживих нормативних и институционалних услова за спровођење стратешких мера и управљање Стратегијом. На покрајинском нивоу ради Канцеларија за инклузију Рома при Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а на локалном нивоу у 55 општина и градова у Србији раде локални координатори за ромска питања.

## Локалне стратегије

Када је у питању стратешки оквиру у општини Смедеревска Паланка, тренутно важеће (усвојене) стратегије/локални акциони планови су:

* ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња (2018 – 2021.)
* Регионална стратегија руралног развоја за Браничево – Подунавље 2016-2020.

Кровног документа нема, тако да ЛАП за инклузију Рома не може да се усагласи са циљевима и мерама у кровним стратешким документима.

Општина Смедеревска Паланка је у претходном периоду од 2018. до 2021. примењивала акциони план који се односи на инклузију Рома - ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња, који сада подлеже ревизији услед усклађивања методологије и прописаног законског оквира.

ЛАП-ом за социјално укључивање Рома и Ромкиња (2018 – 2021.) су дефинисани следећи циљеви:

ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА

* Циљ 1: Укључивање Рома и Ромкиња у образовни систем и одржавање континуитета у образовању
* Циљ 2: Развијање образовног окружења заснованог на уважавању различитости и мултикултуралности
* Циљ 3: Промовисање културног идентитета и неговања Ромских културолошких разлика

ОБЛАСТ ЗАПОШЉАВАЊА

* Циљ 1: Повећати ниво информисаности о мерама могућностима у запошљавању Ромске популације
* Циљ 2: Унапређивање економског положаја Рома и Ромкиња
* Циљ 3: Унапређење и јачање пољопривредне делатности код Рома и Ромкиња са сеоског подручја
* Циљ 4: Унапређење и подршка сакупљачима секундарних сировина

ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

* Циљ 1: Унапређен квалитет и доступност информација од значаја из области социјалне заштите за Роме и Ромкиње
* Циљ 2: Унапређење брига о ромској деци и заштита права деце
* Циљ 3: Повећана социјална укљученост Ромске популације у локалној заједници
* Циљ 4: Унапређена заштита Ромкиња изложених насиљу у партнерским односима унапређена превенција

ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА

* Циљ 1: Унапређивање здравственог стања Ромске популације на територији града Смедеревска Паланка
* Циљ 2: Повећана свест и информисаност Ромске заједнице о значају лечења и значају превентивне контроле здравља
* Циљ 3: Повећање доступности и квалитета здравствене заштите за Ромску популацију
* Циљ 4: Унапређивање животних услова у Ромским насељима
* Циљ 5: Унапређење здравља Ромкиња

ОБЛАСТ РЕАДМИСИЈА И МИГРАЦИЈЕ

* Циљ 1: Повећана правна видљивост повратника на основу споразума о реадмисији
* Циљ 2: Одржива интеграција деце из повратничке популације у редован образовни систем
* Циљ 3: Повећање доступности информација од значаја за повратнике
* Циљ 4: Решавање питања становања повратника
* Циљ 5: Обезбеђивање здравствене заштите повратника
* Циљ 6: Унапређење заштите људских права

ОБЛАСТ СТАНОВАЊА:

* Циљ 1: Побољшање стамбених прилика кроз обезбеђивање легалног коришћења стана и поседа са циљем омогућавања здравог живота породице и појединца/ки
* Циљ 2: Унапређивање квалитета постојећих стамбених јединица у Ромским насељима са циљем сузбијања здравствених и безбедносних ризика за становнике
* Циљ 3: Олакшавање приступа моделу социјалног становања за Ромске породице

Извештај о мониторингу /Извештај о евалуацији не постоји јер је текући ЛАП усвојен у 2018. години. Претходно усвојени ЛАП за период 2015-2018. године никада није имплементиран, зато што буџетска средства за имплементацију ЛАП-а нису издвајана.

Регионалном стратегијом руралног развоја за Браничево - Подунавље 2016-2020. су дефинисани следеће приоритетне области, специфични циљеви и мере који се односе на социјалну инклузију:

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ:

4. Унапређење друштвене делатности и јачање партнерских иницијатива

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:

ЦИЉ 3: Подршка социјалној инклузији

МЕРЕ:

3.1. Оснаживање рањивих група

Ова мера предвиђа различите форме оснаживања рањивих група, са посебним фокусом на младе, жене, незапослене, особе са инвалидитетом и мањине, како би се подигао ниво њихове социјалне активације, тј. укључености у различите аспекте економског, политичког, друштвеног и културног живота у руралним срединама.

3.2. Промоција равноправности и људских права

Обзиром на већи ниво вишеструке дискриминације руралног становништва уопште, а посебно различитих рањивих група у руралним срединама, ова мера тежи већој примени људских права, а посебно промоцији толеранције и једнаких шанси за све.

ИНДИКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ:

3.1.1. Јачање удружења

3.1.2. Развој програма и услуга

3.1.3. Едукација, информисање

3.2.1. Кампање подизања свести

3.2.2. Развој програма и услуга

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка за период 2019-2021. је узео у обзир постојећи стратешки оквир, усаглашен је са предвиђеним циљевима, мерама и активностима, са сврхом хоризонталног и вертикалног повезивања са осталим важећим стратешким и акционим документима за општину Смедеревска Паланка.

## Институционални оквир на локалном нивоу

У општини Смедеревска Паланка именован је координатор за ромска питања**.** Ангажован је по уговору о привременим и повременим пословима. Ово радно место је систематизовано. Према *Правилнику о организацији и систематизацији општине Смедеревска Паланка* он обавља послове координације између ромске популације и ЈЛС.

Од саветодавних тела, који се баве креирањем јавних политика, у општини Смедеревска Паланка је формиран једино Савет за безбедност, у коме има представника ромске националности.

Савет за међунационалне односе, Савет/Комисија за родну равноправност, Савет за здравље нису формирани.

Када је у питању креирање/имплементација локалних политика за социјално укључивање Рома и Ромкиња, ситуација је доста боља. Формирано је локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту: ЛКТ) и овим телом председава председник општине.

Осим ЛКТ, формиран је и Мобилни тим за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу (у даљем тексту: Мобилни тим). У раду Мобилног тима учествују: представник локалне самоуправе – ромски координатор, представник Центра за социјални рад, здравствена медијаторка, представник Националне службе за запошљавање – филијале у Смедеревској Паланци, педагошка асистенткиња. Чланови Мобилног тима су запослени у поменутим установама и раде на пословима који су у вези са остваривањем права Рома и Ромкиња.

Мобилни тим подстиче директно примењивање стратешких мера у органима и установама; обилази ромска насеља на основу утврђеног плана; сарађује са Националним саветом ромске националне мањине и организацијама цивилног друштва; обавештава органе јавне управе о проблемима у вези са применом стратешких мера; припрема иницијативе и пројекте којима се осигурава сарадња локалних организација и партнера у процесу унапређења положаја Рома и Ромкиња; прикупља податке о остваривању стратешких мера.

Поред наведених организација/институција/установа чији су представници укључени у рад Мобилног тима, у процес социјалног укључивања Рома и Ромкиња потребно је укључити и следеће представнике јавног, приватног и цивилног сектора: Културни центар, Еколошки покрет Паланка, културно уметничка друштва – КУД „Гоша“ и КУД „Абрашевић“, одељење локалног економског развоја општине С. Паланка, месне заједнице, фудбалски клуб, боксерски клуб, атлетски клуб, рукометни клуб, кошаркашки клуб, Канцеларију за младе.

Када говоримо о механизмима за социјално укључивање Рома и Ромкиња, на подручју општине Смедеревска Паланка је ангажована једна педагошка асистенткиња у О.Ш. „Олга Милошевић“. Поред наведене установе у којој је педагошки асистент већ ангажован, постоји потреба за ангажовањем педагошких асистената у ПУ „Чика Јова Змај“, О.Ш. „Херој Иван Мукер“, О.Ш. „Олга Милошевић“ и ОШ. "Херој Радмила Шишковић". Представници општине постојећу сарадњу педагошког асистента са другим релевантним установама/институцијама/организацијама цивилног друштва оцењују као добру.

На подручју општине ангажована је једна здравствена медијаторка. Представници општине процењују да број ангажованих здравствених медијаторки не одговара потребама заједнице, односно неопходно је повећати број здравствених медијаторки. Постојећа сарадња здравствених медијаторки са другим службама Дома здравља и са другим релевантим установама/организацијама оцењује се као добра.

На подручју општине Смедеревска Паланка активно је 38 организација цивилног друштва, од чега следеће организације заступају интересе Рома и Ромкиња: ЦЗРЗ „Амаро дром“ и Ромски културни клуб.

Осим наведених удружења, боксерски клуб „Младост ГОША" окупља и афирмише велики број ромске деце.

Када је у питању буџетска политика, предвиђена средства буџетом општине за инклузију Рома у 2018. години била су 1.000 000,00 динара, од чега је потрошено 663.616,30 динара.

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ

У североисточном делу Шумадије, некада прекривене густим листопадним шумама, налази се предео који је по реци што овим крајем протиче - добио назив Јасеница. Смедеревска Паланка заузима подручје које се, због близине ушћа ове реке у Велику Мораву, назива Доњом Јасеницом. Смедеревска Паланка, насеље на ушћу Кубршнице у Јасеницу, највеће место у Доњој Јасеници, економски је и културни центар, не само ближе, већ и шире околине. Град је окружен углавном великим селима, од којих су многа, по свом изгледу и уређености, данас слична варошицама.

Смедеревска Паланка припада региону јужне и источне Србије и Подунавском округу.

Површина општине износи 421km² и по величини је четрдесетдруга у Републици Србији. По степену развијености, општина спада у групу 3.

Број насеља је 18, број катастарских општина 22.

Села Паланачке општине су: Азања, Баничина, Бачинац, Башин, Влашки До, Водице, Глибовац, Голобок, Грчац, Кусадак, Мала Плана, Мраморац, Придворице, Ратари, Селевац, Стојачак и Церовац. Највеће село у општини је Кусадак.

Општина има 21 месну заједницу (17 сеоских и 4 градске). На територији општине Смедеревска Паланка постоји 6 ромских насеља, 2 насеља у МЗ колонија, 2 насеља у МЗ Стара Чаршија, МЗ Селевац и МЗ Азања).

## Географски подаци

Општина Смедеревска Паланка налази се на 44. степену и 23. минуту северне географске ширине, и 20. степену и 54 минуту источне географске дужине. Подручје општине има равничарско-брежуљкасти карактер, са надморском висином од 95 до 297 метара.

Смедеревска Паланка је од Београда удаљена око 80 km, а од коридора 10 ваздушним путем свега 8 km. Из правца Београда у Смедеревску Паланку стиже се из четири правца са коридора 10 - Ауто-пута Е-75 и то искључењима код Младеновца (удаљеност 41 km) искључењем код Колара (27 km) чиме су повезана и два велика сеоска насеља у општими Азања и Селевац, искључењем код Пожаревца (25 km) преко Михајловца и приградског насеља Грчац као и искључењем код Велике Плане (12 km). Поред добре саобраћајне повезаности са главним градом, Смедеревска Паланка је добро повезана и са централном Србијом и то регионалним правцима Смедеревска Паланка – Рача - Крагујевац (50 km) и правцем Смедеревска Паланка – Топола - Рудник (56 km) са Ибарском магистралом. На основу ових података може се закључити да општина Смедеревска Паланка има добар географски положај. Кроз општину Смедеревска Паланка пролази и железничка пруга Београд - Ниш, прва пруга у Србији. У Смедеревској Паланци на Рудинама налази се и истоимени спортски аеродром са травнатом пистом који може да служи и у комерцијалне сврхе.

## Историјски подаци

У римско доба кроз Смедеревску Паланку је пролазио један огранак друма Виа милитарис, који је спајао Рим и Константинопољ. Пут је опстао и у потоњим временима, када је овај крај био под влашћу Турака, чинећи, под називом Цариградски друм, главну европску саобраћајницу Отоманског царства. Кроз паланачку општину пролази најстарија железничка саобраћајница у Србији, деоница Београд - Ниш, више пута обнављана, од како је 1884. овом пругом кроз Паланку прошао први воз. Данас је то једна од најмодернијих железничких веза на Балкану, пруга којом пролазе међународни возови, из Београда за Софију, Солун, Атину и Истанбул. Да је крај на коме се данас простире општина Смедеревска Паланка био настањен још од најранијих времена, сведоче остаци неолитских насеља, на преко 25 локалитета. Интензивна археолошка истраживања, започета 1968. године, открила су насеобине из раног, средњег и позног неолита, укључујући оруђе, оружје и друге предмете које су користили људи овог времена. На локалитету Змајевац и Мајдан пронађени су предмети такозване Старчевачке културе из раног неолита, од 5000. до 4500. године пне, и то - оруђе и оружје од кремена, посуђе, као и антропоморфне и зооморфне фигурине. Ови предмети чувају се данас у Народном музеју у Смедеревској Паланци, чинећи један сегмент његове велике сталне поставке. На локалитетима Мајдан код Грчца и Старо Село код Селевца, пронађени су предмети који су припадали такозваној Винчанској култури млађег неолита. У потоњим временима, у овим крајевима настањивали су се Илири и Трачани, а затим Римљани, о чему сведочи, пре свега, остаци римског новца, који чине нумизматичку збирку Народног музеја у Паланци.

Насеље које се налазило управо на месту где је сада град, први пут се помиње у 11. веку, 1020. године, под називом Бела Црква – у Повељи цара Василија II, којом се регулише статус Охридске архиепископије. Ово име град је носио све до краја 16. века, када је најпре добио име Паланка, затим Велика Паланка, па Хасан-пашина Паланка, по темишварском беглер-бегу, тадашњем великодостојнику у овим крајевима, па опет само Паланка, и најзад, после Другог светског рата Смедеревска Паланка. Почетком 15. века, у близини данашње Смедеревске Паланке, највероватније у атару садашњег приградског села Придворице, налазио се летњиковац Деспота Ђурђа Бранковића, град по имену Некудим, који је вероватно саградио деспот Стефан Лазаревић.

Иако Роми већ стотинама година живе у општини Смедеревска Паланка, систематизованих историјских података о томе нема.

## Демографски подаци

По *Попису становништва из 2011. године* у општини Смедеревска Паланка живи 50.284 становника (24.786 мушкараца и 25.498 жена) у 16.347 домаћинстава. У општини/граду има 33.877 радно способних грађана (од 15-64 године). На градском подручју живи 23.601 (46,94%), а на сеоском подручју и осталим насељеним местима 26.683(53,06%) становника.

**Табела:** Становништво према националној припадности према попису 2011.

| **Национална припадност** | **Република Србија** | **Регион јужне и источне Србије** | **Подунавска област** | **Смедеревска Паланка** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** |
| **Укупно** | **7.186.862** | **100** | **1.563.916** | **100** | 199.395 | **100** | **50.284** | **100** |
| Срби | 5.988.150 | 83,32 | 1.393.673 | 89,11 | 188.641 | 94,61 | 47.972 | 95,40 |
| Албанци | 5.809 | 0,08 | 1.715 | 0,11 | 86 | 0,04 | 16 | 0,03 |
| Бошњаци | 145.278 | 2,02 | 135 | 0,008 | 11 | 0,005 | 3 | 0,006 |
| Бугари | 18.543 | 0,26 | 15.501 | 0,99 | 64 | 0,03 | 13 | 0,02 |
| Буњевци | 16.706 | 0,23 | 24 | 0,002 | 3 | 0,01 | - | - |
| Власи | 35.330 | 0,50 | 32.873 | 2,10 | 17 | 0,08 | 4 | 0,008 |
| Горанци | 7.767 | 0,11 | 566 | 0,04 | 35 | 0,02 | 13 | 0,02 |
| Југословени | 23.303 | 0,32 | 1.431 | 0,09 | 182 | 0,09 | 43 | 0,09 |
| Мађари | 253.899 | 3,53 | 520 | 0,03 | 159 | 0,08 | 22 | 0,04 |
| Македонци | 22.755 | 0,32 | 3.539 | 0,23 | 449 | 0,23 | 115 | 0,23 |
| Муслимани | 22.301 | 0,31 | 534 | 0,03 | 80 | 0,04 | 17 | 0,03 |
| Немци | 4.064 | 0,06 | 164 | 0,01 | 21 | 0,01 | 1 | 0,001 |
| Роми | 147.604 | 2,05 | 57.239 | 3,66 | 3.312 | 1,66 | 563 | 1,12 |
| Румуни | 29.332 | 0,41 | 2.073 | 0,13 | 97 | 0,05 | 5 | 0,01 |
| Руси | 3.247 | 0,05 | 310 | 0,02 | 54 | 0.03 | 11 | 0,02 |
| Русини | 14.246 | 0,20 | 35 | 0,002 | 3 | 0,001 | - | - |
| Словаци | 52.750 | 0,73 | 161 | 0,01 | 32 | 0,02 | 9 | 0,02 |
| Словенци | 4.033 | 0,06 | 392 | 0,02 | 34 | 0,02 | 9 | 0,02 |
| Украјинци | 4.903 | 0,07 | 112 | 0,007 | 20 | 0,01 | 6 | 0,01 |
| Хрвати | 57.900 | 0,81 | 1.470 | 0,09 | 256 | 0,13 | 63 | 0,13 |
| Црногорци | 38.527 | 0,53 | 2.679 | 0,17 | 414 | 0,21 | 81 | 0,16 |
| Остали | 17.558 | 0,24 | 1.925 | 0,12 | 222 | 0,11 | 35 | 0,07 |
| Нису се изјаснили | 160.346 | 2,23 | 24.971 | 1,60 | 1.861 | 0,93 | 614 | 1,22 |
| Регионална припадност | 30.771 | 0,43 | 289 | 0,02 | 64 | 0,03 | 22 | 0,004 |
| Непознато | 81.740 | 1,14 | 21.585 | 1,38 | 3.278 | 1,64 | 647 | 1,29 |

*Извор: Попис 2011, Републички завод за статистику*

Из претходне табеле се може видети да највећи проценат становништва у региону Источне и Јужне Србије, у Подунавској области, и у општини Смедеревска Паланка чине Срби, а да су припадници ромске националности најбројнија мањина у региону Источне и Јужне Србије (3,66%), Подунавској области (1,66%), као и у општини Смедеревска Паланка (1,12%).

Републички завод за статистику објављује процене броја становника Републике Србије по старости, полу и типу насеља, на годишњем нивоу, и то на нивоу региона, области и градова/општина. Процене су израђене на бази Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године и података о природном и механичком кретању становништва (унутрашње миграције).

**Табела:** Процењен број становника, по областима (средином године)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| **РЕПУБЛИКА СРБИЈА** | **7236519** | **7201497** | **7166552** | **7131787** | **7095383** | **7058322** | **7020858** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|  **СРБИЈА – ЈУГ**  | **3645423** | **3615262** | **3584905** | **3554809** | **3523787** | **3493003** | **3462211** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Регион Јужне и Источне Србије** | **1612220** | **1597014** | **1581787** | **1567010** | **1551604** | **1536217** | **1521081** |
|  Подунавска област | 199497 | 197963 | 196285 | 194701 | 192934 | 191054 | 189091 |

*Извор: Процењен број становника 2017, Републички завод за статистику*

Према статистичким подацима, у општини Смедеревска Паланка се запажа изузетно негативан демографски тренд који се креће од укупно 56.011 становника у 2002. години до 50.284 становника по попису из 2011. године (-5.727 становника). Према проценама Репубичког завода за статистику, у периоду од 2011. до 2017. године, Подунавска област је изгубила 10.406 становника.

**Табела:** Процењен број становника Републике Србије, 2017.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Регион****Област***Град* – општина | Број становника по старосним групама | Просечна старост  | Индекс старења |
| укупно | 0–14 | 15–64 | 65 и више |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Подунавска област** | **189091** | **26722** | **125125** | **37244** | **43,2** | **143,8** |
| Смедеревска Паланка | 46543 | 6194 | 30111 | 10238 | 44,6 | 165,9 |

*Извор: Процењен број становника 2017, Републички завод за статистику*

Просечна густина насељености Смедеревске Паланке износи 166 становника/km2, а просечан број чланова по домаћинству је 3,08.

Просечна старост становника са подручја општине Смедеревска Паланка је 43,3 године (мушких 41,7 године, женских 44,8 година). По старосном добу, 19,82% становника је млађе од 19 година, 53,51% становника је у добу од 20 - 59 година и 26,68% становништва је старије од 60 година. По опште прихваћеном критеријуму Популационе комисије ОУН-a, старим се сматра становништво ако је учешће старијих веће од 7 %. Општина Смедеревска Паланка је захваћена овим процесом због значајног удела старије популације у укупном броју становника. На нивоу Србије удео становништва старог преко 60 година је 22,5 %, па се може рећи да општина Смедеревска Паланка прелази републички просек и има веома неповољну старосну структуру.

У Смедеревској Паланци живи 49,29% мушкараца, док је женска популација незнатно бројнија и заступљена је са 50,71%. У структури становништва према националној, односно етничкој припадности, може се видети да су у Смедеревској Паланци најзаступљенији Срби са 95,40%, затим Роми са 1,12%, док су остале етничке групе заступљене у далеко мањем проценту.

## Општи подаци о Ромима

Према *Попису становништва из 2011. године* у општини Смедеревска Паланка живи 563 становника ромске националности или 1,12%. Према незваничним проценама, број Рома на територији општине Смедеревска Паланка је од 1.600 до 1.800.

У посебан бирачки списак је до 25. 10. 2018. уписано 580 грађана ромске националности.

Велики је број грађана ромске националности који живе у иностранству и повремено долазе и одлазе, највише у селима Селевац, Азања и Церовац.

Процена је да је правно невидљивих лица 20 до 25 и то су углавном интерно расељена лица (ИРЛ) са Косова и Метохије и у неким случајевима повратници.

Када говоримо о повратницима по Споразуму о реадмисији, то су држављани републике Србије којима је одбијен захтев за азил или су изгубили право на привремени боравак, најчешће у некој од земаља Европске уније. Повратак тих људи се одвија на основу Споразума о реадмисији који је Србија потписала са ЕУ и појединачним земљама. У највећем броју случајева, повратници су ромске националности. Према подацима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (КИРС) у оквиру кога ради Канцеларија за реадмисију на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду која води своју евиденцију о повратницима који су јој се обратили ради добијања информација и пружања помоћи, број повратника са територије општине Смедеревска Паланка у претходних 5 година је био следећи:

**Табела**: Број повратника у претходних 5 година

|  |  |
| --- | --- |
| **Година:** | **Број повратника:** |
| 2014. | 13 |
| 2015. | 4 |
| 2016. | 24 |
| 2017. | 14 |
| 2018. | 1 |
| **УКУПНО:** | **56** |

*Извор: Комесаријат за избеглице и миграције*

Процена је да је овај број већи јер се одређени број лица вратио у Србију добровољно и/или да је за улазак на територију Републике Србије користио неки други званични гранички прелаз за улазак у земљу.

Прикупљање података о повратницима на нивоу локалних самоуправа је нарочито значајно јер омогућава евидентирање и одређеног броја лица која су се добровољно вратила пре спровођења поступка принудног удаљења и која се, иако нису формално прихваћена у поступку реадмисије, налазе у истом или сличном стању социо-економске потребе као и реадмисанти.

Када је у питању старосна структура грађана ромске националности у општини Смедеревска Паланка, према *Попису становништва из 2011.*, она је приказана у следећој табели:

**Табела:** Старосна структура грађана ромске националности

| **Године старости** | **Укупно** | **Мушкарци** | **Жене** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Број** | **Удео у укупномброју (%)** | **Број** | **Удео у укупномброју (%)** | **Број** | **Удео у укупном броју (%)** |
| **Укупно** | **563** | **100** | **273** | **100** | **290** | **100** |
| 0-4 година | 58 | 10,30 | 20 | 7,33 | 38 | 13,10 |
| 5-9 година | 71 | 12,61 | 40 | 14,65 | 31 | 10,69 |
| 10-14 година | 46 | 8,17 | 23 | 8,42 | 23 | 7,93 |
| 15-19 година | 45 | 7,80 | 25 | 9,16 | 20 | 6,90 |
| 20-24 година | 44 | 7,82 | 15 | 5,49 | 29 | 10 |
| 25-29 година | 44 | 7,82 | 23 | 8,42 | 21 | 7,24 |
| 30-34 година | 44 | 7,82 | 23 | 8,42 | 21 | 7,24 |
| 35-39 година | 26 | 4,62 | 13 | 4,76 | 13 | 4,48 |
| 40-44 година | 36 | 6,40 | 20 | 7,33 | 16 | 5,52 |
| 45-49 година | 31 | 5,51 | 11 | 4,03 | 20 | 6,90 |
| 50-54 година | 35 | 6,22 | 18 | 6,59 | 17 | 5,86 |
| 55-59 година | 28 | 4,97 | 16 | 5,86 | 12 | 4,14 |
| 60-64 година | 25 | 4,44 | 13 | 4,76 | 12 | 4,14 |
| 65-69 година | 11 | 1,95 | 4 | 1,46 | 7 | 2,41 |
| 70-74 година | 8 | 1,42 | 5 | 1,83 | 3 | 1,03 |
| 75-79 година | 7 | 1,24 | 2 | 0,73 | 5 | 1,72 |
| 80+ година | 4 | 0,71 | 2 | 0,73 | 2 | 0,69 |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,* <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

Претходна табела показује да је број деце (0-14 година) 175 (31,08%) – 83 (30,40%) дечака и 92 (31,72%) девојчицe, број радно способног становништва (15-64) је 358 (53,69%)– 177 (64,83%) мушкарца и 181 (62,41%) жена, а да је број старијих особа (преко 65 година) 30 (5,33%) – 13 (4,76%) мушкараца и 17(5,86%) жена. Број деце и младих (0-34) је 352 (62,52), што показује да је ромско становништво у Смедеревској Паланци младо, али с друге стране, број од 30 (5,33%) старијих од 65 година показује да је животни век становника ромске националности доста краћи у односу на већинску популацију (по подацима са пописа 2011., у Смедеревској Паланци је од укупног броја становника, 9.332 (18,56%) становника старије од 65 година).

### Образовање

У следећој табели дат је преглед школске спреме грађана ромске националности. Из табеле се може уочити да је највећи број становника са основним и незавршеним основним образовањем (322 или 57,19%), тј. без квалификација, што неповољно утиче на могућности запошљавања и добијање боље плаћених послова.

**Табела**: Грађани ромске националности према школској спреми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Деца млађа од 15 година** | **Без школске спреме** | **Непотпуна основна школа** | **Основно образовање** | **Средње образовање** | **Више/ високо образовање** | **Непознато** |
| 563 | 175 | 58 | 119 | 145 | 63 | 1 | 2 |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику ,*<http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

У школској 2017/2018. години предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 1.111 деце, од чега 17 ромске деце (8 девојчица и 9 дечака).

Број деце узраста 0-3 године је 150 (71 девојчица и 79 дечака). Деца ромске националности узраста 0-3 године нису обухваћена предшколским образовањем.

Деце од 3-5,5 година има укупно 961 (477 девојчица и 484 дечака), а ромске 17 (8. девојчица и 9 дечака).

Основним образовањем у школској 2017/2018. години обухваћено је 3.508 деце (1.536 девојчица и 1.972 дечака), од чега 144 деце ромске националности (86 девојчица и 58 дечака).

У следећој табели је дат преглед броја деце која су напустила основну школу у претходне три школске године.

**Табела**: Број дечака и девојчица који су напустили основну школу током школских 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018. година

| **Разреди** | **2015/2016.** | **2016/2017.** | **2017/2018.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Број дечака** | **Број девојчица** | **Број дечака** | **Број девојчица** | **Број дечака** | **Број девојчица** |
| I разред | Укупно 15 |  | 3 | 2 | 2 | 4 |
| II разред | 4 | 3 | Нема података | 1 | 2 | Нема података |
| III разред | 1 | 3 | 1 | 2 | Нема података | Нема података |
| IV разред | 2 | 0 | Нема података | Нема података | 2 | Нема података |
| V разред | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| VI разред | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| VII разред | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| VIII разред | 1 | 1 | Нема података | 2 | 1 | 3 |

*Извор: Упитник за припрему ситуационе анализе за потребу израде ЛАП за инклузију Рома попуњен од стране општине Смедеревска Паланка*

Као што се из табеле види, у школској 2015/2016., укупно је 42 ученика напустило школу; у школској 2016/2017, укупно 21 ученик и у 2017/2018. укупно 28 ученика. Из табеле се такође може видети да нема података за све разреде и полу ученика, тако да треба успоставити систем праћења деце која напуштају школу. Није евидентирано која је национална припадност деце која су напустила школу, али је претпоставка да је већина ромске националности. Када се узме у обзир да је укупно 144 ученика ромске националности у основношколском образовању, број од 91 (иако није потврђено да су у питању ученици ромске националности) указује на веома велики проценат од испадања из основне школе (63,19%).

У Смедеревској Паланци једино у О.Ш. „Олга Милошевић“ постоји механизам праћења јер само у овој школи постоји педагошки асистент који прати и извештава о инклузији деце ромске националности. Према подацима ове школе, деца која су напустила 7. или 8. разред су деца ромске националности, а као разлози напуштања се најчешће појављују одлазак у иностранство или рана удаја. Некада се деца враћају у другом полугодишту, а има и случајева да у више наврата одлазе и враћају се.

У случајевима када деца ромске националности заврше основну и упишу средњу школу, дешава се да након првог полугодишта напусте школу услед недовољне афирмисаности, недовољно средстава за даље школовање (нема бесплатних уџбеника, плаћених путних трошкова и сл.), дискриминације од стране вршњака. Девојчице најчешће напуштају ради ране удаје, док дечаци најчешће одлазе да би обављали сезонске или физичке послове, а неретко и ради женидбе. Највеће осипање у Смедеревској Паланци је у насељу Карађорђево, где су у највећем броју ИРЛ са Косова и Метохије.

Средњошколским образовањем у школској 2017/2018. години обухваћено је 712 девојчица и 785 дечака, од чега је 25 девојчица и 49 дечака ромске националности.

Број ромских ученика који су уписани у средњу школу путем афирмативних мера у претходне три школске године:

* + - * у школској 2015/2016. нема података о броју уписане деце путем афирмативних мера;
* у школској 2016/2017. 1 девојчица, 2 дечака;
* у школској 2017/2018. 33 девојчица, 50 дечака**.**

2 младих Рома и 5 младих Ромкиња похађа више и високо образовање у школској 2017/2018. години.

Број младих ромске националности који су на високе школе и факултете уписани путем афирмативних мера у претходне три школске године:

* + - * у школској 2015/2016. 6. девојчица, 4 дечака
* у школској 2016/2017. 4 девојчице, 2 дечака
* у школској 2017/2018. 3 девојчице, 2 дечака

На подручју општине налази се једна предшколска установа са 16 истурених одељења вртића и 11 основних школа, од којих се 4 налазе у градском подручју (ОШ „Херој Радмила Шишковић“, ОШ „Херој Иван Мукер“, ОШ „Олга Милошевић“ и ОШ „Вук Караџић“), док се 7 налази у сеоским подручјима (ОШ „Радомир Лазић“, Азања; ОШ „Брана Јевтић“, Кусадак; ОШ „Станоје Главаш“, Глибовац; ОШ „Ђорђе Јовановић“, Селевац; ОШ „Лазар Станојевић“, Ратари; ОШ „Милија Ракић“, Ратари и ОШ „Никола Тесла“, Голобок). На подручју општине Смедеревска Паланка се налазе и три средње школе: Паланачка Гимназија, Машинско-електротехничка школа „Гоша“ и Хемијско-технолошка и прехрамбена школа „Жикица Дамјановић“.

У текућој 2018/2019. години на подручју општине се не изучава предмет: Ромски језик и култура са елементима традиције, као ни у претходним годинама јер није било заинтересованих школа за увођење изборног предмета.

У школама на територији општине Смедеревска Паланка, нема наставника који су добили сертификат за предавање ромског језика.

Три матичне основне и три средње школе на територији општине учествују у програмима едукације о правима ромске деце, културолошким специфичностима, тешкоћама које отежавају похађање наставе, учење и напредовање. Такође, постоји и неформални облик рада са породицама и децом у сарадњи са стручним службама школе.

Сва деца у основном образовању која имају потребу за аутобуским превозом имају обезбеђене месечне карте. Деца са инвалидитетом, чији родитељи не могу да приуште превоз, имају обезбеђен превоз од стране локалне самоуправе, обезбеђена средства за услугу личног пратиоца и могућности обезбеђивања помагала за децу са тешкоћама у развоју.

Центар за развој ромске заједнице „Амаро дром“ ради на потпуном обухвату ромске деце у образовни систем и смањење осипања деце из образовног система. Удружење врши кампању уписа деце у предшколско и основно образовање, промоцији афирмативних мера за упис деце у средње школе, високе школе и факултете у сарадњи са Националним саветом ромске националне мањине.

### Регистрована незапосленост

Према подацима Националне службе за запошљавање у општини на дан 31.8.2018. године на евиденцији се налази укупно 95 незапослених лица ромске националности, од чега 52 жене.

У следећим табелама је дат преглед броја незапослених према степену стручне спреме, према старости и дужини тражења посла.

**Табела**: Образовна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ

| **Степен стручне спреме** | **На дан 31.12.2016.** | **На дан 31.12.2017.** | **На дан 31.08.2018.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | **54** | **33** | **83** | **42** | **95** | **52** |
| I | 44 | 28 | 67 | 36 | 71 | 43 |
| II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| III | 7 | 4 | 10 | 3 | 16 | 4 |
| IV | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VII-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

**Табела**: Старосна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ

| **Степен стручне спреме** | **На дан 31.12.2016.** | **На дан 31.12.2017.** | **На дан 31.08.2018.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | **54** | **33** | **83** | **42** | **95** | **52** |
| 15-19 година | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 4 |
| 20-24 година | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| 25-29 година | 9 | 6 | 17 | 10 | 19 | 11 |
| 30-34 година | 12 | 7 | 15 | 9 | 16 | 10 |
| 35-39 година | 7 | 4 | 12 | 4 | 16 | 8 |
| 40-44 година | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| 45-49 година | 4 | 2 | 11 | 5 | 10 | 4 |
| 50-54 година | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 55-59 година | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 60-64 година | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

**Табела**: Број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ према дужини тражења посла

| **Дужина тражења посла** | **На дан 31.12.2016.** | **На дан 31.12.2017.** | **На дан 31.08.2018.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | **54** | **33** | **83** | **42** | **95** | **52** |
| До 3 месеца | 6 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 |
| Од 3 до 6 месеци | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Од 6 до 9 месеци | 5 | 3 | 9 | 2 | 15 | 9 |
| Од 9 до 12 месеци | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 |
| Од 1 до 2 године | 12 | 7 | 15 | 9 | 15 | 6 |
| Од 2 до 3 године | 0 | 0 | 13 | 8 | 14 | 8 |
| Од 3 до 5 година | 15 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| Од 5 до 8 година | 6 | 4 | 15 | 9 | 13 | 8 |
| Од 8 до 10 година | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Преко 10 година | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Табеле показују да су на евиденцији најсзаступљенија лица без квалификације (I и II степен стручне спреме) – 74,83% (од тога - 33,03% жена) у 2016., 75,81% (од тога – 35,71% жена) у 2017. и 75,57% (од тога – 35,76% жена) у 2018., на дан 31.08.2018.

Лица са III и IV степеном су заступљена у нешто мањем броју – 24,08% (од тога 8,13% жена) у 2016., 23,47% (од тога 7,55% жена) у 2017. и 23,80% (од тога 8,62% жена) на дан 31. 08. 2018. године.

Лица са вишом и високом школом (VI-1, VI-2 и VII-1) су најмање заступљена – 1,09% (од тога 0,79% жена) у 2016., 0,71% (све жене) у 2017. и 0,62% (све жене) на дан 31. 08. 2018., док на евиденцији НСЗ нема лица са VII-2 и VIII степеном у претходне три године.

Када је у питању старосна структура, млади (15-34 године) у 2016. су заступљени са 43,71% (од тога 19,13% жена), у 2017. са 41,33% (од тога 18,78% жена) и на дан 31. 08. 2018 са 42,41% (од тога 18,92% жена) на евиденцији НСЗ.

Што се тиче дружине тражења посла, у 2016. је највећи проценат лица која су на евиденцији 1 до 2 године (19,52%), затим следе лица која су на евиденцији до 3 месеца (14,27%, од тога жене – 14,27%9, лица која су на евиденцији 3-5 година (12,78%) и преко 10 година (10,31%). У 2016., код жена на евиденцији НСЗ се дужина тражења посла нешто разликује, па је највећи проценат жена које траже посао од 1-2 године - 8,52%, затим исти проценат жена које траже посао од 3-5 година и преко 10 година – 5,65% и оних које траже посао до 3 месеца – 5,05%. У 2017. је највише оних који траже посао од 1-2 године – 18,88%, следе они који траже посао 2-3 године – 13,37%, они који посао траже 3-5 година – 12,65% и они који посао траже преко 10 година – 12,35%. Код жена у посматраном периоду је највише оних који посао траже 1-2 године – 7,86%, затим следе оне које посао траже преко 10 година – 6,43%, од 3-5 година – 6,02 и од 2-3 године – 5,92%. На дан 31. 08. 2018. највећи проценат лица који траже посао је до 3 месеца – 13,62%, исти је проценат оних који посао траже 1-2 године и од 3-5 година – 13,20%, као и исти проценат оних који посао траже од 2-3 године и од 5-8 година – 12,68%. Од укупног броја, у посматраном периоду је највише жена које чекају посао преко 10 година – 6,44%, затим оних који на посао чекају од 3-5 година – 6,24%, потом оних који чекају до 3 месеца – 6,03 и оних које чекају од 1-2 године – 5,82%.

На евиденцији НСЗ се налазе и лица у социјалном статусу, као што је приказано у следећој табели.

**Табела**: Број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ

|  | **На дан 31.12.2016.** | **На дан 31.12.2017.** | **На дан 31.08.2018.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| Особе са инвалидитетом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корисници новчане накнаде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Самохрани родитељи | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Оба незапослена родитеља | 21 | 12 | 21 | 14 | 20 | 13 |
| Интерно расељена лица | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Избегла лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корисници новчане социјалне помоћи | 30 | 18 | 35 | 20 | 34 | 19 |
| Деца у хранитељским породицама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повратници из иностранства по споразуму о реадмисији | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повратници из затвора | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Жртве трговине људима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жртве породичног насиља | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технолошки вишкови | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Према приказаној табели, у све три посматране године, највећи број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ су корисници новчане социјалне помоћи, затим следе лица где су оба родитеља незапослена, док категорије као што су избегла лица, деца у хранитељским породицама, повратници из иностранства по споразуму о реадмисији, повратници из затвора, жртве трговине људима и жртве породичног насеља нису заступљене.

Представници локалне самоуправе се по потреби састају са представницима привредне коморе и представницима малих и средњих предузећа који послују на територији општине Смедеревска Паланка ради утврђивања потреба за радном снагом.

### Становање

Према подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о подстандардним ромским насељима за 2016. годину (а на основу информационе основе из 2014), Роми на територији општине Смедеревска Паланка живе у следећим подстандардним насељима: Церска, Југ Богданова, Кајмакчаланска, Жути и Кисела вода. Осим подстандарних, Роми живе и у насељу Селевац, које је потпуно инфраструктурно опремљено и има приступ свим услугама.

Опис сваког од ових насеља је табеларно приказан:

|  |  |
| --- | --- |
| Назив насеља: | Церска |
| Опис положаја: | На ободу формалног насеља | Површина: | 12600 квм | Процењена старост насеља: | < 15 година |
| Грађевински материјал: | Слаби материјали, неподобни за градњу | Постоји одношење отпада: | Да  | Број кућа: | 15-50 јединица |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | Број становника: | 100-200 становника |
| Постоји водоводна мрежа: | Да  | Статус водов.мреже: | У функцији | Покривеност вод.мрежом: | 30 - 70% |
| Постоји канализациона мрежа: | Да  | Статус канал.мреже: | У функцији | Покривеност кан.мрежом: | 30 - 70% |
| Тип септичке јаме: | Једнокоморне непроточне септичке јаме за отпад из домаћинства (за сва насеља) |
| Постоји електрична мрежа: | Да  | Статус елек.мреже: | У функцији | Покривеност ел.мрежом: | > 70% |
| Постоји улична расвета: | Да  | Статус уличне расвете: | У функцији | Покривеност улич.расветом: | 30 - 70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | Да  | Постоје унутрашње саобраћајнице: | Да  | Тип коловоза: | Туцаник | Покривеност унутр.саобр. | < 30% |
| Покривеност планском документацијом: | Цела територија насеља | Тип планске документације: | Просторни план општине |
| План 2: | План генералне регулације | План 3: | План 1 и 2 су довољни, не треба нижи план. |
| Спровођење планова: | Директно | Започета разрада плана: |  |
| Степен легализације објеката | Објекти треба да се легализују (< 10% легализовано) | Предато за легализацију: | < 30% | Облик власништва: | Јавна својина (општина) |
| Назив насеља: | Југ Богданова |
| Опис положаја: | На ободу формалног насеља | Површина: | 13549 квм | Процењена старост насеља: | > 45 година |
| Грађевински материјал: | Грађевински материјали који обезбеђују трајност и сигурност | Постоји одношење отпада: | Да  | Број кућа: | 15-50 јединица |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | Број становника: | 100-200 становника |
| Постоји водоводна мрежа: | Да  | Статус водов.мреже: | У функцији | Покривеност вод.мрежом: | 30 - 70% |
| Постоји канализациона мрежа: |  | Статус канал.мреже: | У функцији | Покривеност кан.мрежом: | 30 - 70% |
| Тип септичке јаме: | Једнокоморне непроточне септичке јаме за отпад из домаћинства (за сва насеља) |
| Постоји електрична мрежа: | Да  | Статус елек.мреже: | У функцији | Покривеност ел.мрежом: | > 70% |
| Постоји улична расвета: | Да  | Статус уличне расвете: | У функцији | Покривеност улич.расветом: | 30 - 70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | Да  | Постоје унутрашње саобраћајнице: | Да  | Тип коловоза: | Асфалт  | Покривеност унутр.саобр. | > 70% |
| Покривеност планском документацијом: | Цела територија насеља | Тип планске документације: | Просторни план општине |
| План 2: | План генералне регулације | План 3: |  |
| Спровођење планова: | Директно | Започета разрада плана: |  |
| Степен легализације објеката | Објекти треба да се легализују (< 10% легализовано) | Предато за легализацију: | < 30% | Облик власништва: | Мешовито |
| Назив насеља: | Кајмакчаланска |
| Опис положаја: | Интегрисан у формално насеље | Површина: | 24053 квм | Процењена старост насеља: | > 45 година |
| Грађевински материјал: | Грађевински материјали који обезбеђују трајност и сигурност | Постоји одношење отпада: | Да  | Број кућа: | 51-100 јединица |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | Број становника: | 201-500 становника |
| Постоји водоводна мрежа: | Да  | Статус водов.мреже: | У функцији | Покривеност вод.мрежом: | > 70% |
| Постоји канализациона мрежа: | Да  | Статус канал.мреже: | У функцији | Покривеност кан.мрежом: | 30 - 70% |
| Тип септичке јаме: | Пропусна септичка јама |
| Постоји електрична мрежа: | да | Статус елек.мреже: | У функцији | Покривеност ел.мрежом: | > 70% |
| Постоји улична расвета: | Да  | Статус уличне расвете: | У функцији | Покривеност улич.расветом: | > 70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | Да  | Постоје унутрашње саобраћајнице: | Да  | Тип коловоза: | Асфалт  | Покривеност унутр.саобр. | > 70% |
| Покривеност планском документацијом: | Цела територија насеља | Тип планске документације: | Просторни план општине |
| План 2: | План генералне регулације | План 3: |  |
| Спровођење планова: | Директно  | Започета разрада плана: |  |
| Степен легализације објеката | Објектни делимично легализовани (око 50% легализовано) | Предато за легализацију: | < 30% | Облик власништва: | Мешовито  |
| Назив насеља: | Жути |
| Опис положаја: | На ободу формалног насеља | Површина: | 25606 квм | Процењена старост насеља: | 15-45 година |
| Грађевински материјал: | Слаби материјали, неподобни за градњу | Постоји одношење отпада: | Да  | Број кућа: | < 15 јединица |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | Број становника: | < 100 становника |
| Постоји водоводна мрежа: | Не  | Статус водов.мреже: | Планирана | Покривеност вод.мрежом: | 0 |
| Постоји канализациона мрежа: | Не  | Статус канал.мреже: | Планирана | Покривеност кан.мрежом: | 0 |
| Тип септичке јаме: | Једнокоморне непроточне септичке јаме за отпад из домаћинства (за сва насеља) |
| Постоји електрична мрежа: | Да  | Статус елек.мреже: | У функцији | Покривеност ел.мрежом: | > 70% |
| Постоји улична расвета: | Да  | Статус уличне расвете: | У функцији | Покривеност улич.расветом: | > 70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | Да  | Постоје унутрашње саобраћајнице: | Да  | Тип коловоза: | Асфалт  | Покривеност унутр.саобр. | > 70% |
| Покривеност планском документацијом: | Цела територија насеља | Тип планске документације: | Просторни план општине |
| План 2: |  | План 3: |  |
| Спровођење планова: | Директно  | Започета разрада плана: |  |
| Степен легализације објеката | Објекти треба да се легализују (< 10% легализовано) | Предато за легализацију: | < 30% | Облик власништва: | Мешовито  |
| Назив насеља: | Кисела вода |
| Опис положаја: | На ободу формалног насеља | Површина: | 9861 квм | Процењена старост насеља: | 15-45 година |
| Грађевински материјал: | Грађевински материјали који обезбеђују трајност и сигурност | Постоји одношење отпада: | Не  | Број кућа: | < 15 јединица |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | Број становника: | < 100 становника |
| Постоји водоводна мрежа: | Да  | Статус водов.мреже: | У функцији | Покривеност вод.мрежом: | > 70% |
| Постоји канализациона мрежа: | Не  | Статус канал.мреже: | Планирана | Покривеност кан.мрежом: | 0 |
| Тип септичке јаме: | Једнокоморне непроточне септичке јаме за отпад из домаћинства (за сва насеља) |
| Постоји електрична мрежа: | Да  | Статус елек.мреже: | У функцији | Покривеност ел.мрежом: | > 70% |
| Постоји улична расвета: | Да  | Статус уличне расвете: | У функцији | Покривеност улич.расветом: | 30 - 70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | Да  | Постоје унутрашње саобраћајнице: | Да  | Тип коловоза: |  | Покривеност унутр.саобр. | < 30% |
| Покривеност планском документацијом: | Цела територија насеља | Тип планске документације: | Просторни план општине |
| План 2: |  | План 3: |  |
| Спровођење планова: | Директно  | Започета разрада плана: |  |
| Степен легализације објеката | Објекти треба да се легализују (<10% легализовано) | Предато за легализацију: | < 30% | Облик власништва: | Приватно  |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“- секција „Становање“, Републичког завода за статистику, последњи пут допуњена 2017. године*

Осим подстандарндних, Роми живе и у насељу "ГАЈ" у Церовцу.

На основу приказаних података може се закључити да већина Рома и Ромкиња у Смедеревској Паланци живи на ободима формалних насеља, са отежаним или без приступа комуналној инфраструктури, у насељима која су махом старија од 15 година.

Роми и Ромкиње у Смедеревској Паланци живе и у социјалним становима, али више података о статусу станара и станова ће бити доступно накнадно јер је у току је мапирање имовине општине Смедеревска Паланка, у оквиру чега ће бити измапирани и социјални станови.

Према садржају *Упитника за припрему ситуационе анализе за потребе израде ЛАП за инклузију Рома*, који је попуњен од стране ЈЛС, може се констатовати следеће:

* На подручју општине нису евидентирана неформална ромска насеља у званичној евиденцији надлежног органа за које постоји донет одговарајући урбанистички план на основу кога се могу извршити неопходне грађевинске интервенције за унапређење и озакоњење појединачних објеката. Наведена насеља се налазе у Плану генералне регулације, али нису посебно означена као ромска и/или подстандардна насеља. Селевац и Кисела Вода (Водице) се налазе у Просторном плану. У току је допуна и измена Плана генералне регулације којим ће бити обухваћена сва наведена насеља у градском језгру.
* У*„Бази података за праћење мера за инклузију Рома*“- у секцији „Становање“, Републичког завода за статистику објављени су подаци за сва ромска насеља на подручју општине/града.
* Такође, с обзиром да је дошло до промене ситуације у ромским насељима која су приказана у „*Бази података за праћење мера за инклузију Рома*“- у секцији „Становање“, Републичког завода за статистику, подаци у бази су ажурирани.

Потребно је изменити план генералне регулације како би се плански третирала подстандардна насеља у општини Смедеревска Паланка. За то је потребно издвојити око 1.000.000 РСД.

Такође, потребно је да се уради студија оправданости расељавања ромских насеља у циљу адекватног стамбеног решења за подручје насеља Кисела Вода.

У следећим подстандардним ромским насељима потребно је (и могуће) унапређење комуналне инфраструктуре:

* Церско насеље – асфалтирање улице Церска, за шта је потребно издвојити око 500.000. РСД;

Ова средства се могу обезбедити из буџета општине Смедеревска Паланка и донаторских средстава.

### Здравствена заштита

На основу података наведених у *Упитнику за припрему ситуационе анализе за потребе израде ЛАП за инклузију Рома* који је ЈЛС попунила заједно са својим партнерима на локалном нивоу, процењено је следеће:

* У општини има 19 Рома и 8 Ромкиња који не поседују здравствену књижицу.
* Сви Рома/Ромкиње имају изабраног лекара.
* 10% Ромкиња годишње је обухваћено гинеколошким прегледима. Старије жене (преко 50 година) ретко посећују гинеколога. Позиви за систематски преглед не уроде плодом, мали је број прегледа.
* 20% ромске популације обухваћено је систематским прегледима.
* 85% је деце узраста 24-35 месеци која су примила све препоручене вакцине из националног календара имунизације до свог првог рођендана (до навршене друге године за вакцину против малих богиња), док је број ромске деце 29, од чега је 14 девојчица ромске националности.
* 198 ромских мајки и деце су обухваћени патронажним посетама (пре и постнатално) у току 2015, 2016, 2017 и 2018. године.
* 40 трудница ромске националности је обухваћено редовним прегледима у амбуланти.
* Деца која су ИРЛ не примају вакцину редовно, родитељи то олако прихватају. Деца обољевају често од кожних заразних болести и астме због неадекватне хигијене. Честа је појава неухрањености.

### Социјална заштита

У 2017. години од стране Центра за социјални рад евидентирано је 4.882 корисника социјалне заштите, што представља 9,71 % укупног броја становника.

Процена је да је око 125 породица које користе услуге социјалне заштите ромског порекла, што по проценама износи 700-800 корисника ромске националности.

У сарадњи са ромским удружењем Центар за развој ромске заједнице „Амаро дром“ размењују се подаци са терена и пријављују лица без адресе на адресу ЦСР како би им се обезбедила лична документа. До сада је евидентирано 4 случаја (2 Рома и 2 Ромкиње) оствареног права на пријаву места пребивалишта на адреси центра за социјални рад.

У општини има и правно невидљивих лица (15-20), која имају статус интерно расељених лица. У процесу су прибављања документације, а организација Praxis помаже и пружа породицама помоћ при обезбеђивању личних карата бесплатно, тј. обезбеђује признанице уплаћене на име корисника.

Када је у питању породични смештај, на узрасту од 1-6 година евидентирано је 13 деце (10 девојчица и 3 дечака ромске националности), на узрасту 7-10 година 8 деце (2 девојчице и 6 дечака), на узрасту од 11-15 година 11 деце (4 девојчице и 7 дечака) и на узрасту преко 15 година евидентирано је 9 деце (3 девојчице и 6 дечака). То су деца која се тренутно налазе у систему породичне заштите.

Према тренутним подацима Центра за социјални рад, на узрасту до 3 године усвојено је 4 деце ромске националности (3 девојчице и 1 дечак), а на узрасту преко 10 година исто 4 деце (1 девојчица и 3 дечака).

У Смедеревској Паланци је развијено и хранитељство за одрасле и тренутно је 16 лица на смештају. Од 16 хранитељских породица, 3 су ромске националности које се баве хранитељством, од тога је једна сродничка.

## Политике и праксе локалне управе и локалних институција

До 2018., општина Смедеревска Паланка није издвајала посебна средства за унапређивање положаја Рома. У 2018. години, за инклузију Рома су предвиђена средства од 1.000.000,00 РСД, од чега је са 150.000,00 РСД финансиран школски прибор за ученике ромске националности у основношколском образовању.

### Образовање

У школској 2015/2016. и школској 2016/2017., општина није издвајала финансијска средства за уџбенике, ужину, превоз и стипендије. У претходнoj школској години општина је издвајала финансијска средства из буџета за стипендије за средњошколце и студенте, али није издвајала средства за уџбенике, ужину и превоз за основну и средњу школу.

**Табела**: Издвајања финансијских средстава из буџета ЈЛС за претходне три школске године (у РСД)

|  | **Школска 2015/2016.** | **Школска 2016/2017.** | **Школска 2017/2018.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** | **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** | **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** |
| За уџбенике | / | / | / | / | / | / |
| За ужину |  | / | / | / | / | / |
| За превоз за основну школу | / | / | / | / | / | / |
| За превоз за средњу школу | / | / | / | / | / | / |
| Стипендије за средњошколце | / | / | / | / | 1 000 000 | / |
| Стипендије за студенте | / | / | / | / | 1 000 000 | / |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,* <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

Подаци из претходне табеле показују да је у прошлој школској години из буџета почело издвајање за подстицај образовању у Смедеревској Паланци, али да није било корисника ромске националности. Не зна се разлог зашто корисници ромске националности нису заступљени у коришћењу буџетских издвајања за подршку образовању. У претходном периоду су корисници ромске националности користили следећа издвајања: награда за студенте, где је 1 студент ромске националности добио 10.000 РСД једнократно, и школски прибор за ученике ромске националности, где је 166 ученика добило школски прибор.

Предшколске установе не организују полудневне програме за децу узраста од 4,5 – 5,5 година који су финансирани од стране јединице локалне самоуправе.

Општина је идентификовала потребе кроз анализу за укључивање ромске деце у различите програме образовања.

У општини Смедеревска Паланка се спроводи пројекат „Иницијатива за рани развој ромске деце у Србији“ који спроводи Центар за интерактивну педагогију и Романипен, уз подршку Фонда за отворено друштво из Лондона, а у сарадњи са партнерском организацијом на локалу - Центар за развој ромске заједнице „Амаро дром“ и дечијом установом „Чика Јова Змај“. У оквиру пројекта се спроводе програми ,,Снажни почетак“, радионице са породицама (укупно 30 породица и 106 деце) са темама: здравље, лична хигијена, еколошке радионице, безбедно окружење за децу, основни школски појмови и слично.

На подручју општине се на нивоу свих основних и средњих школа спроводе програми едукације о правима ромске деце, културолошким специфичностима, тешкоћама које отежавају редовно похађање наставе, учење и напредовање.

Друге пројекте за унапређење положаја Рома имале су образовне институције (школе и предшколске установе), нпр. током дечије славе Бибијаке ученици и наставно особље одлазе у насеља и заједно са становницима насеља учествују у спровођењу славских обичаја.

У последње три школске године, у области образовања су реализовани следећи програми: Европска подршка за инклузију Рома (ТАРИ) - стипендирање средњошколаца са просеком 2,5 до 3,5 праћен програмом менторства, ради превенције осипања из средњошколског образовања. Тренутно 4 ученика прима стипендију подржану од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Од 2018/2019. се спроводе: Програм унапређивање могућности за интеграцију и образовање Рома у Србији; Поспешивање запошљивости младих и реинтеграцију повратника 2017 –2018., у сарадњи са средњим школама у Смедеревској Паланци.

### Становање

Општина није успоставила систем за пружање правно-техничкe помоћи Ромима и Ромкињама у циљу регулисања имовинског и правног статуса објеката.

ЈЛС није планирала мере за унапређење постојећих објеката у којима живе Роми и Ромкиње.

Роми и Ромкиње су корисници социјалних станова, али је потребно урадити попис станова како би се утврдило тачно стање.

У општини не постоји програм за изградњу социјалних станова.

### Запошљавање

Током 2015., 2016., 2017. и 2018. године из буџета локалне самоуправе нису издвајана финансијска средства за мере активне политике запошљавања.

Током 2015., 2016., 2017. и 2018. године из буџета Републике Србије су издвајана финансијска средства за мере активне политике запошљавања. У оквиру ових мера, посебно су издвојена средства за мере активне политике запошљавања за кориснике ромске националности, и то:

* 2015. године – 360.000,00 РСД
* 2016. године - 180.000,00 РСД
* 2017. године - 180.000,00 РСД
* 2018. године – 180.000,00 РСД

Мере активне политике запошљавања је током претходне три године користио или је планирано да користи (у 2018. години) следећи број припадника ромске националности:

* 2015. године – 0 корисника
* 2016. године – 1 корисник (1 жена и 0 мушкараца)
* 2017. године – 1 корисник (1 жена и 0 мушкараца)
* 2018. године – 0 корисника

У претходном периоду, припадници ромске националности највећи интерес су показали за следеће мере активне политике запошљавања: конкурс за самозапошљавање, за теже запошљиве категорије и јавне радове.

Национална служба за запошљавање (НСЗ) спроводи обуке, које се одржавају у Служби, и то:

- Мотивационо-активационе обуке (МАО). Ове обуке су намењене лицима без квалификација или са завршеном основном школом. Ово је једнодневна обука, где лица добијају информације о својим правима и обавезама, како да остваре право на здравствено осигурање, упућују се у Центар за социјални рад, затим, како да се опходе приликом разговора са послодавцем, упознају са активним мерама политике запошљавања и на крају, обучавају се да напишу биографију.

- АТП-1 (обука за активно тражење посла), једнодневна обука за квалификована лица од III степена стручне спреме, која је намењена тражиоцима запослења, којима је потребна подршка да овладају техникама активног тражења посла и писања биографије.

- Клуб за активно тражење посла представља интезивнију припрему тражиоца запослења путем једнонедељне или вишенедељне обуке у циљу савладавања техника и вештина неопходних за активно тражење посла, као и подизање самопоуздања, мотивације лица за самостално тражење запослења, као и нивоа компетентости.

У 2018. години, кроз наведене обуке је прошло 37 корисника из ромске популације:

- МАО - 25 лица (жене - 15 , мушкараца - 10)

- АТП - 1 -10 лица (жене - 8 , мушкараца - 2)

- КЛУБ - 2 лица (жене - 1, мушкараца - 1)

На подручју општине, следеће школе спроводе Функционални основно образовање одраслих: ОШ „Херој Радмила Шишковић“ – ФООО „Друга шанса“ који траје већ 7 година.

Поред формалног, на подручју општине реализују се и неформални програми образовања одраслих, и то следећи програми:

* Подстицање запошљавања младих - Програм подржава Министарство за привредну сарадњу и развој Савезне Републике Немачке (BMZ), спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ). Циљ пројекта је инклузивно и одрживо повећање запошљивости младих у Републици Србији. Програм подржава 3 врсте пројеката који подстичу запошљавање и запошљивост: 1) Иновативни приступи за унапређење запошљавања и запошљивости младих; 2) Програм обука на радном месту и 3) Програми неформалне обуке за тешко запошљиве категорије младих. Од 2017 године 10 младих Рома је прошло обуку, од тога запослено 3 младих Рома. У 2018. је 7 младих Рома до 35 година старости полазника обуке.
* Унапређивање могућности за интеграцију и образовање Рома у Србији, поспешивање запошљивости младих Рома и реинтеграцију повратника – Програм подржава Немачка развојна банка, а спроводи Фонд за образовање Рома. Пројекат има за циљ осмилшљавање механизама одрживог решења и политика за ромску децу и младе у процесу њихове реитнеграције у образовни систем у Србији, повећање стопе дипломирања Рома средњошколаца и студената, као и омогућавање њихове успешне транзиције на тржиште рада. Ромско удружење „Амаро дром“ у сарадњи са Фондом за образовање Рома упућује и информише кориснике на програм едукације и стажирања, који се касније радно ангажују. До сада је едукације за виљушкаристе прошло 8 младих Рома, за маникира 6 Ромкиња, за књиговођу 2 Ромкиње, на едукацији је било још 10 Рома до краја децембра 2018. године, а двоје младих Рома стажира, њима је Фонд за образовање Рома омогућио стажирање тј. плату од 3 месеца, након чега је послодовац дужан да их радно ангажује у наредном периоду.

Оно што је препознато као потреба је да се млади Роми након завршетка курса упуте на стажирање и буду радно активни како би били конкурентни на тржишту рада, а такође су потребне додатне обуке и едукације, као и мотивација за предузетништво. Пракса је показала да праћење и менторство при стажирању и запошљавању даје резултате.

Пре 5 година је постојао програм запошљавања Ромкиња, где је 15 жена завршило обуке и едукације и добило опрему, а данас од тог броја само 2 предузетнице активно раде.

У Смедеревској Паланци постоји фирма за одвајање рециклажног отпада и за балирање рециклаже - папир, картон и пластика, а такође и фирма за балирање гвожђа и неопасних материја као и одлагање опасних материја.

Послови којима се баве Роми у Смедеревској Паланци су сезонски послови бербе воћа и поврћа у С. Паланци и другим општинама у Србији. Потребно је формирање задруге или социјалног предузећа како би били на време информисани о сезонским радовима и здравствено осигурани, поготово млади Роми и Ромкиње који раде на њивама и воћњацима где се дешавају незгоде.

Осим сезонских послова, велики број Рома се бави сакупљањем и продајом секундарних сировина.

Најновији тренд код младих Рома и Ромкиња је да одлазе у Словачку, Чешку и друге земље на рад од 3 месеца у великим компанијама. Жене су више сезонски ангажоване него мушкарци за бербе воћа и поврћа.

### Социјална заштита

Током 2015., 2016. и 2017. године припадници ромске националности нису били корисници програма социјалне и дечије заштите који су финансирани из буџета ЈЛС.

Корисници ромске националности највише су били заинтересовани за следеће програме/ услуге социјалне заштите: саветодавне услуге, психосоцијална подршка породици или појединцима, пријава места боравка на адреси ЦСР, обуке за хранитељство, подршка за становање породица и друге услуге које су у складу са програмом ЦСР.

На подручју општине постоји једна народна кухиња. Просечан број корисника месечно од 2014. године до данас је је 146. Нема евиденције о полу корисника.

На подручју општине није вршена анализа потреба Рома/Ромкиња за услугама социјалне заштите.

За неке од услуга, као што су геронтодомаћице, прихватни центар за ургентни смештај, развој хранитељства за одрасле постоји потреба, али њих нема у понуди због ограничених средстава у буџету. Неопходно је планирати додатна средства како би се и ове услуге развиле и пружале.

### Пројектне иницијативе на локалном нивоу

У следећој табели су наведени пројекти који су од 2015. године до данас реализовани од стране организација цивилног друштва, а који су се бавили решавањем проблема Рома (у различитим областима - образовање, запошљавање, становање, здравствена заштита, социјална заштита, култура, информисање и сл.). То су најчешће пројекти који су финансирани од стране ЈЛС, али и из других извора.

**Табела**: Пројектне иницијативе на локалном нивоу:

| **Назив пројекта** | **Носилац** | **Партнери** | **Период реализације** | **Циљ** | **Вредност пројекта и извори** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РСД/ ЕУР/ УСД** | **Ук. вред.** | **Учешће ЈЛС** | **Други извор** | **Учешће др. извора** |
| Инклузијом до образовања  | Центар за вразвој ромске заједнице ,,Амаро дром“ | нема  | 3 месеца у 2017. | Једнакост у образовању и повећање редовности похађања ромске деце у ОШ. | 67.400 | 10.000 | 57.400 | Амаро дром Медијско излагање 10 000 |  |
| Едукација Рома | Ромски културни клуб | нема | 3 месеца у 2017. | Спортом до здравља  | 80.000 |  | 80.000 | / | / |
| Здрави зуби лепши осмех | Центар за развој ромске заједнице ,,Амаро дром“ | Дом здравља Стоматологија | 6 месеци, 2015. | Побољшање здравља Рома Преглед уста и зуба и поправка  | 291.000 | 20.000 | / | Министарство здравља | / |
| Политичка партиципација Ромкиња на Западном Балкану | Центар за развој ромсек заједнице ,,Амаро дром“ | Care interantional | 3 месеца у 2014. | Укључивање Ромкиња и информисање Ромкиња у политичкој партиципацији. | 1000 e |  |  | Амаро дром суфинисирање 10%  | Медијско праћење на локалу бесплатно |
| Иницијатива за подршку и развоју ромске деце раног узраста у Србији  | Центар за развој ромске заједнице ,,Амаро дром“ и предшколска установа Чика Јова Змај  | Центар за интерактивну педагогију и Романипен Фонд за отворено друштво Лондон | 2 године 2017/2018 | Основни циљеви пројекта су: Развијање модела унапређења доступности квалитетног образовања деци ромске националне мањине који ће допринети развоју практичних политика раног развоја и образовања деце у Србији  | 1.159,000 |  |  | Центар за интерактивну педагогију и Романипен Фонд за отворено друштво Лондон | Меијско праћење бесплатно  |

*Извор: Упитник за припрему ситуационе анализе за потребу израде ЛАП за инклузију Рома попуњен од стране општине Смедеревска Паланка*

Као што се из табеле може видети, није велики број пројеката реализован од стране удружења грађана од 2015. до данас, што нам показује да је у Смедеревској Паланци потребно додатно оснаживати цивилни сектор који ради на побољшању положаја Рома и Ромкиња.

Највише је пројеката спроведено у области образовања и подршке деци, са мањим делом пројеката који се баве унапређењем здравља Рома и Ромкиња.

## SWOT анализа

*SWOT*[[6]](#footnote-6) анализа је једноставна, a корисна техника за разумевање **снага и слабости организације** (било које организације, укључујући и јединицу локалне самоуправе) и за идентификовање **могућности** које су отворене и **претњи** са којима се организација суочава. Ономе ко је примењује, *SWOT* анализа помаже да се усредсреди на своје снаге, минимизира претње и искористи што више од могућности које су му на располагању.

С обзиром да локални акциони план за инклузију Рома, који општина Смедеревска Паланка развија за период 2019-2021., треба да буде усаглашен са *Стратегијом укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025*. године, која обухвата пет области: 1) становање; 2) образовање; 3) запошљавање; 4) здравље; 5) социјална заштита, радна група је на радионици одлучила да за општину Смедеревска Паланка уради *SWOT* анализу за сваку од пет наведених области.

SWOT анализа је урађена на радионици која је одржана 13-14. новембра 2018. године, а на којој је учествовало 17 представника локалних институција, организација и установа.

SWOT анализа је резултат радионица које су одржане са представницима заинтересованих страна и заснована је како на анализи доступних статистичких података (који су дати у овом документу), тако и на проценама којима су располагали представници заинтересованих страна.

### Образовање

У области образовања, радна група је препознала следеће снаге, слабости, шансе и претње:

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Подршка локалне самоуправе за ученике ометене у развоју – „Пуж“
* Радионице за упис деце у вртиће
* Упис у припремни предшколски програм и основну школу је обавезан
* Обучен наставни кадар за менторски рад са ученицима средњих школа
* Активности педагодшког асистента, наставника и професора за мотивисање ученика за редовно школовање
* Укључивање ученика у секције, ваннаставне активности
* 7 година постојања програма „друга шанса“ у ОШ „ХРШ“
* Емпатија просветних радника према социјално угроженим ученицима
* Фонд за талентоване студенте
* Постојање ђачких парламената
* Искуство у у међународним пројектима у области образовања
* Постојање стручних тимова у оквиру школа (за осипање, инклузију, превенцију насиља итд.)
* Обезбеђене мере за подршку деци у образовању (бесплатни уџбеници, ужина, превоз, бесплатни боравак деце у прешколској установи)
* Сарадња образовних институција са Канцеларијом за младе (КЗМ)
* Организовање догађаја ради промоције успешних Рома спортиста, музичара
* Успешни Роми Смедеревске Паланке као узор деци и омладини (спортисти, музичари и сл.)
 | * Нетолерантност од стране вршњака и наставника
* Социјална изолација (више изражена у средњим школама) ученика ромске националности
* Недовољна видљивост у медијима
* Слаба мотивација и подршка породице за похађање школе
* Непознавање српског језика деце повратника
* Лоша материјална ситуација
* Осипање из система школовања
* Нема програма стажирања
* Мали број студената ромске националности
* Непостојање стратешких докумената на локалном нивоу
* Дискриминација вршњака , наставника и других родитеља
* Нескладност облачења
* Непостојање педагошких асистената у свим основним школама и предшколској установи
 |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Законски оквир у области образовања
* Стратешки оквиру у области образовања
* Програм стипендирања и менторства за ученике средњих школа
* Национални програми подршке Ромима у образовању
* Постојање програма за наставак образовања (стажирање, курсеви, обуке...)
* Програми донаторских организација који се баве инклузијом Рома у образовању
* Афирмативна мера (за упис у средње школе под повлашћеним условима)
* Програми додатног усавршавања запослених у образовним институцијама
* Мобилна јединица
 | * Миграција становништва у веће градове, земље ЕУ
* Пад наталитета
* Неусклађеност образовних профила са тржиштем рада
* Немогућност сталног запослења
* Рана удаја
* Нестанак ромског језика на локалу
* Стереотипи и предрасуде према ученицима ромске националности
 |

Као највеће снаге, радна група је издвојила постојање тзв. друштвене инфраструктуре у свим сегментима образовања, што се пре свега односи на обучен и сензибилисан кадар у предшколском, основношколском и средњошколском образовању. Додатно, низ активности се спроводи у области раног раста и развоја деце, што представља солидну основу за одрживо образовање ромске деце. Када су у питању слабости, осим што нема педагошких асистената у свим школама, највећи проблем је стереотипија околине према деци и младима ромске националности која се огледа у социјалној искључености и самим тим до демотивације ромске деце и младих за наставак школовања. Као шансе су препознати разни програми додатне подршке, од материјалне, до едукација, са акцентом на програме додатне афирмације после завршетка школовања (обуке, стажирања и слично). Осим миграција, које су стално присутне, као претње су излистани и немогућност запошљавања услед неадекватних образовних профила или других разлога који не омогућавају трајно запослење.

### Запошљавање

У области запошљавања, радна група је препознала следеће:

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Повећано интересовање младих Рома/киња да завршавају средње школе и факултете
* Координатор, медијаторка и педагошки асистент за боље информисање ромске заједнице
* Организације цивилног друштва и међународне организације спроводе програме стажирања, едукације и обуке

(РЕФ,ГИЗ)* Велика површина неактивног пољопривредног земљишта у власништву општине
* Лица ромске националности имају искуство у раду сезонских послова (обраде земљишта,берба воћа и поврћа, окопавања,узгој)
* Сајам запошљавања
* Највећи број Рома/киња сакупљачи секундарних сировина
* Постојање предузећа који се баве рециклажом
* Кампања од НСЗ И ОЦД ка компанијама у циљу запошљавања Рома/иња.
 | * Веома мали број изјашњених Рома у НСЗ
* Велики број лица само са основном школом
* Нема података о повратницима
* Висока стопа незапослености
* Недовољна информисаност ромске заједнице о политикама запошљавања
* Не постоји мониторинг ромских предузетника
* Недовољно података о обрадивом пољопривредном земљишту на територији општине
* Недовољна мотивација незапослених у тражењу посла, учешће у конкурсима самозапошљавања
* Понуда за обуке није у складу са потражњом послова (постоје обуке за рачунаре, обука за неговатеље, геронто домаћице)
* Недовољна комуникација са компанијама и послодавцима
* Недовољно људских и техничких ресурса за додатне едукације
* Неостварена сарадња са другим организацијамама на локалу и са удружењима која се баве питањима Рома
 |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Организовање додатних обука у НСЗ зависно од могућности са националног нивоа
* Мере политике запошљавања на републичком нивоу
* Интересовање за предузетништво и самозапошљавање у ромској заједници
* Реализује се програм образовања Друга шанса за одрасле
* Интензивнији непосредни контакти са послодавцима
* Израђен стратешки документ на локалном нивоу за запошљавање свих маргинализованих група у друштву (жене, Роми,млади, особе са инвалидитетом)
* Попис свих обрадивих пољопривредних површина као неискоришћених ресурса
* Координација са послодавцима за бољу имплементацију мера политике запошљавања на локалном и националном нивоу
* Организовање радионица за заједницу и за послодавце у циљу презентовање послова потражње и понуде
* Формирање радних задруга
* Социјално предузетништво
* Укључивање и других сарадника у рад Савета за запошљавање (ромска заједница, млади, жене, институције образовања, компаније)
* Мобилна јединица
 | * Забрана запошљавања у јавном сектору
* На конкурсу за мере самозапошљавања на националном нивоу су потребни жиранти што, аутоматски смањује проценат учешћа ромске заједнице
* Слаба информисаност о програмима запошљавања међу послодавцима
* Несклад између потражње послова и понуда
* Неизантересованост компанија за запошљавање маргинализованих група
* Постоји стереотипи и предрасуде о запошљавању ромске заједнице од стране послодаваца
* Велика незапосленост заједнице
* Сиромашна општина
* Кратак век живота Рома/киња услед тешког живота
 |

Из претходног прегледа се види да је радна група као највеће снаге препознала искуства и постојање различитих програма за повећање запошљивости Рома и Ромкиња, као и могућности у пољопривредној производњи, док су као највеће слабости наведене низак степен образовања ромске заједнице праћена неинформисаношћу, као и недовољно повезивање постојећих механизама са пословним сектором. Као могућности су наведене боља повезаност свих локалних актера за повећање запошљавања и запошљивости Рома и Ромкиња, као и активирање локалних механизама и локалних политика за повећање запошљивости свих маргинализованих група. Као претње су препознати дискриминација, неадекватност републичких мера, као и генерално велика незапосленост ромске заједнице.

### Становање

Када је у питању становање, радна група за ову област је идентификовала следеће:

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Постојање планске документације
* Социјални станови у власништву ЈЛС
* Постојање локалног документа: Програм за заштиту животне средине
* Постојање локалног фонда за заштиту животне средине
 | * Недостатак комуналне инфраструктуре
* Лоши услови за становање у некретнинама ЈЛС
* Непостојање евиденције о објектима који су имовина општине и корисницима
* Недостатак средстава у буџету за област становања
* Нерешени имовински односи
* Непостојање канализације у свим насељима
* Непостојање градског водовода у сеоским насељима
* Неасфалтиране улице
* Лоша инфраструктура објеката
* Објекти без дозволе грађени склони су рушењу
 |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Закон о озакоњењу објеката
* Фондови и конкурси ЕУ
* Пројекти републичких агенција и министарстава
* Сарадња са међународним организацијама
* Национална стратегија становања
* Национална легислатива у области заштите животне средине
* Национални стратешки оквир у области заштите животне средине
* Национални фондови за заштиту животне средине
* Попис имовине ЈЛС
* Сарадња са организацијама које се баве питањима становања Рома кроз пројекте (имплементација, заједничко конкурисање и сл.)
 | * Неуређени водотокови (плавне зоне)
* Могућност плављења дела насеља
* Стварање дивљих депонија комуналног отпада у близини ромских насеља
 |

Као снаге, радна група је препознала постојање планске документације као предуслова за било какву интервенцију у области инфраструктуре и становања, као и социјалне станове у власништву локалне самоуправе, за које је, на другој страни, као слабост препознато да су у јако лошим условима, као и да нема јединствене евиденције о овим становима. Као слабост је додатно препозната генерално лоша комунална инфраструктура, као и недостатак средстава у општинском буџету за област становања. Као могућности су, пре свега, препознати додатни извори за потенцијално финансирање у области становања, као и могућност повезивања са компанијом која се бави рециклажом секундарних сировина. Као претње, препозната је потенцијална опасност објеката од урушавања, опасност од плављења услед неуређености водотокова, као и стварање дивљих депонија у близини ромских насеља.

### Здравље

У области здравља, следеће снаге, слабости, шансе и претње су препознате од стране радне групе:

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Постојање локалних механизама за инклузију Рома (ромски координатор, педагошки асистент, здравствена медијаторка)
* Постојање Мобилног тима
* Неформално образовање (радионице, семинари)
* Искуство имплементације пројеката и писања пројеката
* Доступност услуга здравствене заштите свима
* Добра сарадња здравствене медијаторке и патронажне службе са дечијим диспанзером
* Подаци о породицама
* Сарадња општине са градском апотеком – донације здравственог материјала
* Велики обухват вакцинисане деце
* Постојање удружења за особе са инвалидитетом
* Велики број давалаца крви
 | * Недовољна информисаност ромске заједнице о превентивној здравственој заштити
* Недовољно техничких ресурса (ауто, гориво, компјутер)
* Недовољно људских ресурса за теренски рад
* Недовољна сарадња између ромских ОЦД, медијаторке и институција
* Удаљеност насеља
* Један број грађана нема здравствену заштиту (правно невидљива лица)
* Неадекватни услови становања
* Непостојање Савета за здравље
* Непостојање стратегије јавног здравља
* Недовољно средстава за одржавање личне хигијене
* Рано ступање у брак
* Мали број корисника који се одазива на позива за превентивне прегледе
* Недовољан број запослених у Дому здравља
* Случајеви заразних и полних болести
* Лоша сарадња локалних механизама са Црвеним крстом
* Лоша сарадња локалних механизама за инклузију Рома са ПИО фондом
 |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Националне кампање о важности превентивних здравствених прегледа
* Национална легислатива у области здравствене заштите
* Национални стратешки оквир у области здравствене заштите
* Постојање института „здравствена медијаторка“
* Обележавање значајних датума по календару јавног здравља
* Мобилна јединица
 | * Несистематизовано радно место здравствене медијаторке
* Кампања против вакцинације
* Кратак животни век грађана ромске националности
* Одлазак здравствених радника у веће центре, иностранство
* Забрана запошљавања у јавном сектору
* Захтев ПИО фонда да се прикупи сва документација за издавање здравствених књижица
 |

Снаге у области здравља су у доброј повезаности и координираном приступу локалних механизама, као и искуство и сарадња са локалним актерима, док су слабости препознате у делу превентивне здравствене заштите, неадекватних услова живота, непостојању локалних политика када је у питању здравље ромске заједнице, као и недовољно сарадње са две битне институције. Као могућности, радна група види успостављање јавних политика за здравље, већи степен информисаности и спровођење превентивних прегледа на терену, у случајевима када је то могуће, као и спровођење кампања за повећање свести заједнице о значају превентивних прегледа. Претње које су препознате односе се на институционализацију механизама који раде на терену и недовољан број кадрова, као и краћи животни век ромског становништва и компликовану процедуру за издавање здравствене документације.

### Социјална заштита

У области социјалне заштите, радна група је препознала следеће:

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Постојање услуга СОС телефона (Фемина, АЖЦ)
* Постојање бесплатне правне услуге
* Једнократне новчане помоћи
* Помоћ општинског већа за веће новчане износе
* Развијено хранитељство за децу и одрасле са хранитељима и ромске националности
* Услуга геронто домаћица
* Финансирање дела запослених ЦСР
* Постојање дневног боравка за децу са сметњама у развоју „Пуж“
* Добра сарадња ЦСР са институцијама на локалном нивоу (полиција, суд, здравство, предшколска установа, школе, ПИО фонд, патронажна и хитна служба)
* Уступање на коришћење социјалних станова
* Мобилни тимови за помоћ жртвама насиља
* Емпатија стручних радника
* Добра информисаност ромске популације у граду о услугама социјалне заштите
* Развијена услуга „лични пратилац“
* Издвајање новчаних средстава из буџета града
* Програм народне кухиње
* Пријављивање повратника по Споразуму о реадмисији на адресу ЦСР
 | * Непостојање прихватне станице за ургентни смештај (особе са искуством насиља, деца бескућници, стара лица која чекају на домски смештај, одрасли са психичким сметњама, просјаци и деца скитнице)
* Непостојање дома за стара лица
* Мали број хранитеља за одрасле
* Лоша сарадња ЦСР са Катастром и Црвеним крстом
* Непостојање јединствене базе података за све послове ЦСР
* Недовољно финансијских средстава из буџета ЛС
* Несертификована услуга „лични пратилац“
* Недовољан број запослених у институцијама социјалне заштите
* Непостојање стратешких докумената на локалу
* Слаба информисаност о услугама социјалне заштите ромског становништва из сеоских средина
* Непостојање локалног механизма/тима за превенцију раних бракова
* Недовољна информисаност ЦСР о конкурсима за подношење пријава пројеката
* Недовољно људских ресурса за писање пројеката
 |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Проширење услуга које нуди ЦСР, а одговарају потребама града (хранитељство, прихватна станица, домски смештај)
* Законска регулатива у области социјалне заштите
* Национални стратешки оквир у области социјалне заштите
* Укључивање Рома /иња у локална тела са циљем бољег доприноса заједници
* Учествовање и конкурисање ЦСР и ОЦД на пројектима за доступне националне фондове
* Учешће на пројектима међународних организација који се спроводе ради социјалног укључивања Рома и Ромкиња
* Доступност фондова ЕУ
* Мобилна јединица
 | * Забрана запошљавања у јавном сектору
* Лоша комуникација са Мин. за рад, запошљавања, борачка и социјална питања
* Миграција становништва
 |

Као највеће снаге су идентификоване бројне социјалне услуге које се већ спроводе, као и добра сарадња и координација са локалним актерима. Као највећа слабост је наведено то што у Смедеревској Паланци не постоји прихватна станица или простор за ургентни смештај, што отежава реаговање у хитним и критичним ситуацијама. Додатно, као слабост је идентификовано недовољно средстава за социјалне услуге, али и људске ресурсе унутар ЦСР. Као шансу, ЦСР види проширење услуга социјалне заштите, али и укључивање грађана ромске националности у активности ЦСР ради што бољег повезивања са заједницом. Као претње су препознате свеопште миграције, као и недовољно добра комуникација са ресорним министарством и одлука која је на снази о забрани запошљавања.

# ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

Ради унапређења положаја Рома и Ромкиња у Смедеревској Паланци, дефинисани су општи циљ, посебни циљеви и мере.

*ОПШТИ ЦИЉ*

локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња у Смедеревској Паланци је:

* Побољшање општег положаја Рома, њихово социјално укључивање у све сегменте друштва и побољшање квалитета живота Рома.

ИНДИКАТОРИ, тј. показатељи ефеката за праћење остварења општег циља су:

* Проценат ромске деце која редовно похађа наставу у основним школама
* Број новозапослених Рома и Ромкиња
* Број адаптираних стамбених јединица
* Проценат Рома и Ромкиња обухваћених превентивним прегледима
* Број Рома и Ромкиња обухваћених услугама социјалне заштите на локалном нивоу

*ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ*

дефинисани су за сваку област појединачно:

ПОСЕБАН ЦИЉ 1 – ОБРАЗОВАЊЕ

* Повећање укључености Рома и Ромкиња у образовни систем, одржавање континуитета у образовању и промовисање културног идентитета Рома

ИНДИКАТОРИ, тј. показатељи исхода остварења циља 1:

* Проценат ромске деце која су уписала и редовно похађају школу
* Број деце ромске националности која су добила подршку кроз материјално обезбеђење
* Број учесника на манифестацијама за промоцију ромске културе и традиције

МЕРЕ ЗА ПОСЕБАН ЦИЉ 1:

* 1. Информисање и едукација родитеља и ученика о значају образовања и континуитета у образовању
	2. Подршка деци ромске националности кроз материјално обезбеђивање
	3. Развиjање подстицајног образовног окружења за ученике ромске националности
	4. Промоција културног идентитета и неговање ромске традиције

ПОСЕБАН ЦИЉ 2 – ЗАПОШЉАВАЊЕ

* Повећање могућности за запошљавање Рома и Ромкиња у С. Паланци

ИНДИКАТОРИ, тј. показатељи исхода остварења циља 2:

* Број Рома и Ромкиња корисника мера активне политике запошљавања
* Број запослених Рома и Ромкиња коришћењем мера активне политике политике запошљавања
* Број грађана ромске националности корисника подстицајних мера у пољопривреди

МЕРЕ ЗА ПОСЕБАН ЦИЉ 2:

2.1. Информисање и едукација о мерама могућностима у запошљавању ромске популације

2.2. Спровођење мера активне политике запошљавања

2.3. Спровођење мера за економско оснаживање Рома и Ромкиња

ПОСЕБАН ЦИЉ 3 – СТАНОВАЊЕ

* Унапређење услова становања Рома и Ромкиња у Смедеревској Паланци

ИНДИКАТОРИ, тј. показатељи исхода остварења циља 3:

* Број унапређених стамбених јединица
* Број плански разрађених подстандардних насеља
* Број парцела које су уређене након уклањања дивљих депонија

МЕРЕ ЗА ПОСЕБАН ЦИЉ 3:

3.1. Унапредити услове становања Рома и Ромкиња

3.2. Израда планско-техничке документације и развој комуналне инфраструктуре у ромским насељима

3.3. Унапређење животних услова у ромским насељима

ПОСЕБАН ЦИЉ 4 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

* Унапређење здравствене заштите Рома и Ромкиња у С. Паланци кроз повећање информисаности, доступности и квалитета здравствене заштите

ИНДИКАТОРИ, тј. показатељи исхода остварења циља 4:

* Проценат Рома и Ромкиња обухваћених превентивним прегледима
* Проценат Ромкиња обухваћених прегледима у диспанзеру за жене
* Број Рома и Ромкиња који не поседују здравствену књижицу

МЕРЕ ЗА ПОСЕБАН ЦИЉ 4:

4.1. Одржавање инфо сесија о значају здравствене заштите, поседовању здравствене књижице и важности превентивних прегледа

4.2. Спровођење већег броја превентивних прегледа у насељима и Дому здравља

4.3. Едукација родитеља и младих о здравственој заштити деце и младих

4.4. Информисање и едукација Ромкиња о женском здрављу

ПОСЕБАН ЦИЉ 5 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

* Унапређење квалитета и доступности услуга социјалне заштите Ромима и Ромкињама

ИНДИКАТОРИ, тј. показатељи исхода остварења циља 5:

* Одлука о усвајању Савета за социјалну заштиту донета
* Број Ромкиња обухваћених програмима подршке жртвама партнерстког и породичног насиља
* Број повратника обухваћених локалним услугама социјалне заштите

МЕРЕ ЗА ПОСЕБАН ЦИЉ 5:

5.1. Унапредити институционални оквир у области социјалне заштите

5.2. Подршка жртвама партнерског и породичног насиља

5.3. Повећати доступност информација о услугама социјалне заштите и пружање материјалне подршке повратницима

# АКЦИОНИ ПЛАН

Овим Акционим планом детаљно се разрађују постављени циљеви (општи и посебни). У њему су дефинисани активности/пројекти, носиоци активности, партнери, потребна финансијска средства и извори, као и показатељи (индикатори) за мерење успешности реализације планираних активности/пројеката. Укупна вредност овог Акционог плана за период од 2019-2021. године износи 12.441.000,00 динара, од чега се из буџета oпштине Смедеревска Паланка издваја 12.321.000,00 динара, а из осталих извора[[7]](#footnote-7) 120.000,00 динара.

| **Број** | **Пројекат/ активност** | **Носилац** | **Партнери** | **Временски оквир** | **Укупна вредност и вредност по годинама (РСД)** | **Из буџета ЈЛС (РСД)** | **Други извори и вредности по изворима (РСД)** | **Индикатори** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ЦИЉ:** | **Побољшање општег положаја Рома, њихово социјално укључивање у све сегменте друштва и побољшање квалитета живота Рома** |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 1:** | **Повећање укључености Рома и Ромкиња у образовни систем, одржавање континуитета у образовању и промовисање културног идентитета Рома** | **Укупно за посебан циљ 1 (РСД):** | **5.382.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **5.382.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **/** |
| **МЕРА 1.1**  | **Информисање и едукација родитеља и ученика о значају образовања и континуитета у образовању** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **/** |
| 1.1.1 | Инфо-сесије са родитељима о значају образовања и континуитета у образовању | ОЦД | Школе, ПУ, МЈ | 2019-2021. | Укупно 318.000,00; годишње 106.000,00 | Укупно 318.000,00; годишње 106.000,00 | Додатна средства се могу обезбедити и из донаторских средстава/извора.  | Број инфо-сесија |
| 1.1.2 | Радионице са децом узраста од 3-5,5 година за припреме у ППП у три насеља годишње | ОЦД | ПУ | 2019-2021. | Укупно 315.000,00; годишње 105.000,00 | Укупно 315.000,00; годишње 105.000,00 | Додатна средства се могу обезбедити и из донаторских средстава/извора. | Број деце на радионицама |
| 1.1.3 | Радионице са децом од 5,5-7 година ради лакшег укључивања у образовни систем | ОЦД | ПУ | 2019-2021. | Укупно 315.000,00; годишње 105.000,00 | Укупно 315.000,00; годишње 105.000,00 | Додатна средства се могу обезбедити и из донаторских средстава/извора. | Број деце на радионицама |
| 1.1.4 | Вршњачке радионице са децом и младима о важности континуитета у образовању (примери добре праксе) | СШ „Херој Радмила Шишковић“  | ОШ, СШ, ОЦД, КЗМ | 2019-2021. | Укупно 44.000,00; 2019.-20.000,00 2020.-12.000,00 2021.- 12.000,00 | Укупно 44.000,00; 2019.-20.000,00 2020.-12.000,00 2021.- 12.000,00 | Додатна средства се могу обезбедити и из донаторских средстава/извора. | Број ученика на радионицама |
| **МЕРА 1.2** | **Подршка деци ромске националности кроз материјално обезбеђивање**  | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **Одлука о додели школског прибора****Одлука о бесплатној ужини****Одлука о месечним картама****Одлука о наградама** |
| 1.2.1 | Додела школског прибора деци и ученицима у предшколском и основношколском образовању | Одељење за друштвене делатности, ОУ С. Паланка | ОЦД, МЈ | 2019-2021. | Укупно 600.000,00; годишње 200.000,00 | Укупно 600.000,00; годишње 200.000,00 | / | Број ученика која су добила школских прибор |
| 1.2.2 | Бесплатна ужина за децу и ученике самохраних родитеља у ППП и основном образовању у школској 2019/2020. и 2020/2021., по конкурсу | Одељење за друштвене делатности | ЦСР, ОШ, ПУ, МЈ | 2020-2021. | Укупно 660.000,00;2019.-110.000,00 2020.- 220.000,002021.-330.000,00 | Укупно 660.000,00; 2019.-110.000,00;2020.-220.000,00; 2021.-330.000,00 | / | Број деце који добија бесплатну ужину |
| 1.2.3 | Месечне карте за ученике у средњешколском образовању, по конкурсу | Одељење за друштвене делатности | ЦСР, МЈ, СШ | 2019-2021. | Укупно 1.050.000,00;2019.-200.000,002020.-350.000,002021.-500.000,00 | Укупно 1.050.000,00;2019.-200.000,002020.-350.000,002021.-500.000,00 | ЕХО обезбеђује за повратнике.  | Број ученика којима су обезбеђене месечне карте |
| 1.2.4 | Награда ученицима ромске националности у основним и средњим школама са просеком 5,00 | Одељење за друштвене делатности | ОЦД, МЈ, ОШ, СШ | 2019-2021. | Укупно 350.000,00; 2019.- 100.000 ,002020.-150.000,00 2021.-100.000,00 | Укупно 350.000,00;2019.-100.000,00; 2020.-150.000,00;2021.-100.000,00 | / | Број ученика са просеком 5,00 који су добили награде |
| **МЕРА 1.3** | **Развиjање подстицајног образовног окружења за ученике ромске националности** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **Одлука о именовању чланова Савета родитеља** |
| 1.3.1 | Опремање спортских терена у школама | Општина | ОШ, СШ | 2019-2021. | Укупно 500.000,00; 2019.- 100.000 2020.-300.000,00 2021.-100.000,00 | Укупно 500.000,00; 2019.-100.000,00;2020.-300.000,00;2021.-100.000,00 | / | Број опремљених спортских терена у школама |
| 1.3.2 | Едукација наставног и ваннаставног особља у основним и средњим школама o антидискриминацији | ОШ „Олга Милошевић“,  | ППП, ОШ, СШ, ОЦД, МПНТР, Савет ромске националне мањине | 2019-2021. | Укупно 240.000,00; 2019.- 80.000,00 2020.-80.000,002021.-80.000,00 | Укупно 240.000,00;2019.-80.000,00;2020.-80.000,00;2021.-80.000,00 | / | Број семинара на годишњем нивоу |
| 1.3.3 | Инфо-сесије са родитељима о значају укључивања у Савет родитеља и школске тимове  | МЈ  | ОШ, СШ, ОЦД | 2019-2021. | Укупно 30.000,00; годишње 10.000,00 | Укупно 30.000,00; годишње 10.000,00 | / | Број родитеља укључених у Савет и школске тимове |
| **МЕРА 1.4** | **Промоција културног идентитета и неговање ромске традиције** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | / |
| 1.4.1 | Културна манифестација „Дани ромске културе“ | ОЦД,  | Општина, МЈ, ОЦД, ОШ, Културни центар, КУД-ови, спортска удружења, музеј, ОШ, СШ, музичка школа, ромска заједница | 2019-2021. | Укупно 600.000,00;2019.-100.000,002020.-250.000,002021.-250.000,00 | Укупно 600.000,00;2019.-100.000,002020.-250.000,002021.-250.000,00 | Могући додатни извори су средства која се обезбеђују из буџета других нивоа власти – Мин. Културе, КЉМП, НСРМ; средства која се обезбеђују из донаторских извора.  | Број активности у оквиру манифестације |
| 1.4.2 | Издавање публикација о ромској култури и традицији | Књижевни клуб 21 | ОЦД, музеј, библиотека, архив | 2020-2021. | Укупно 200.000,00; 2020.- 100.000,00 2021.-100.000,00 | Укупно 200.000,00; 2020.- 100.000,00 2021.-100.000,00 | Могући додатни извори су средства која се обезбеђују из буџета других нивоа власти –КЉМП, Национални савет | Број издатих публикација |
| 1.4.3 | Организовање представе поводом празника „Бибијака“ | Културни центар,  | ОШ, ППП, ОЦД, родитељи, медији | 2020-2021. | Укупно 160.000,00; 2020.- 80.000 2021.-80.000,00 | Укупно 160.000,00; 2020.- 80.000,00 2021.-80.000,00 | / | Број учесника (по броју улазница се броји)  |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 2:** | **Повећање могућности за запошљавање Рома и Ромкиња у С. Паланци** | **Укупно за посебан циљ 2 (РСД):** | **1.283.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **1.163.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **120.000,00** |
| **МЕРА 2.1**  | **Информисање и едукација о мерама могућностима у запошљавању ромске популације** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **/** |
| 2.1.1 | Инфо сесије у насељима о мерама могућностима у запошљавању ромске популације | МЈ | НСЗ, ОЦД | 2019-2020. | Укупно 123.000,00; годишње 41.000,00 | Укупно 123.000,00; годишње 41.000,00 | / | Број инфо-сесија |
| 2.1.2 | Радионица са Ромкињама о мерама и могућностима у запошљавању | ОЦД | НСЗ | 2019-2021. | Укупно 180.000,00; годишње 60.000,00 | Укупно 180.000,00; годишње 60.000,00 | / | Број радионица |
| **МЕРА 2.2** | **Спровођење мера активне политике запошљавања** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **/** |
| 2.2.1 | Одржавање тродневне обуке за предузетништво, писање бизнис планова и социјално предузетништво  | ОЦД | НСЗ, ОЦД, Регионална развојна агенција Шумадије и Поморавља | 2020-2021. | Укупно 280.000,00 2020.- 140.000,002021.- 140.000,00 | Укупно 280.000,00 2020.- 140.000,002021.- 140.000,00 | / | Број обука |
| 2.2.2 | Одржавање округлих столова са послодавцима о запошљавању Рома и Ромкиња  | Општина (КЛЕР) | НСЗ, Удружење предузетника, МЈ, ОЦД | 2019-2020. | Укупно 130.000,00;2019.-40.000,00;2020.-40.000,00;2021.-50.000,00 | Укупно 130.000,00;2019.-40.000,00;2020.-40.000,00;2021.-50.000,00 | / | Број послодаваца-учесника  |
| 2.2.3 | Учешће на сајму запошљавања  | МЈ | НСЗ | 2019-2020. | Укупно 30.000,002019.-7.000,00, 2020.-8.000 2021.-15.000 | Укупно 30.000,00;2019.-7.000,00 2020.-8.000,00 2021.-15.000,00 | / | Број учесника |
| **МЕРА 2.3**  | **Спровођење мера за економско оснаживање Рома и Ромкиња** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **Одлука о давању пољопривредног земљишта на коришћење** |
| 2.3.1 | Одржавање обука за запошљавања Рома у области пољопривреде | Општина | Служба за пољопривреду, Институт за повртарство, пољопривредне задруге | 2020. | / | / | / | Број обука |
| 2.3.2 | Давање пољопривредног земљишта на коришћење уз закуп | Општина | Пољопривредне задруге | 2020-2021. | / | / | / | Број корисника,  |
| 2.3.3 | Набавка пластеника за пољопривредну производњу | Општина | МЈ, ОЦД | 2020. | Укупно 240.000,00 | Укупно 120.000,00 | Средства која се обезбеђују из донаторских средстава, укупно 120.000,00 | Број пластеника  |
| 2.3.4 | Набавка садница за пољопривредну производњу | Општина | МЈ, ОЦД Пољопривредне задруге | 2020-2021. | Укупно 300.000,00; 2020.- 150.000,00 2021.-150.000,00 | Укупно 300.000,00; 2020.- 150.000,00 2021.-150.000,00 | Додатна средства се обезбеђују из донаторских средстава (Донације ХЕЛП, ЕХО, Турске организације). | Број корисника,  |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 3:** | **Унапређење услова становања Рома и Ромкиња у Смедеревској Паланци** | **Укупно за посебан циљ 3 (РСД):** | **3.540.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **3.540.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **/** |
| **МЕРА 3.1**  | **Унапредити услове становања Рома и Ромкиња** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **/** |
| 3.1.1 | Адаптација стамбених јединица | Оделење за имовинско правни и комунални надзор | ЦСР | 2019-2021. | Укупно 650.000,00;2019.-250.000,002020.-300.000,002021.-100.000,00 | Укупно 650.000,00;2019.-250.000,002020.-300.000,002021.-100.000,00 | Додатна средства се обезбеђују из донаторских средстава | Број адаптираних стамбених јединица |
| **МЕРА 3.2**  | **Израда планско-техничке документације и развој комуналне инфраструктуре у ромским насељима** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **План генералне регулације****Техничка документација**  |
| 3.2.1 | Планска разрада подстандардних насеља  | Оделење за имовинско правни и комунални надзор |  | 2020-2021. | Укупно 1.000.000,00 2020.-500.000,002021.-500.000,00 | Укупно 1.000.000,00 2020.-500.000,002021.-500.000,00 | / | Број плански разрађених подстандардних насеља  |
| 3.2.2 | Израда техничке документације за асфалтирање улице Церска | ЈП Паланка |  | 2020. | Укупно 300.000,00 | Укупно 300.000,00 | / | Број израђене техничке документације израђена  |
| 3.2.3 | Асфалтирање улице Церска | Општинска управа |  | 2021. | Укупно 500.000,00 | Укупно 500.000,00 | Додатна средства се обезбеђују из донаторских средстава | Душина асфалтиране улице у метрима  |
| **МЕРА 3.3** | **Унапређење животних услова у ромским насељима** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **/** |
| 3.3.1 | Уклањање дивљих депонија у ромским насељима | Општина | Нискоградња, Вебер, ОЦД | 2019-2021. | Укупно 600.000,00;годишње 200.000,00 | Укупно 600.000,00;годишње 200.000,00 | / | Број уклоњених депонија |
| 3.3.2 | Инфо-сесије о значају заштите животне средине у насељима | Еколошки покрет „Паланка“,  | Оделење за имовинско правни и комунални надзор, ОЦД, МЈ, предузећа која се баве рециклажом | 2019-2021. | Укупно 90.000,00; годишње 30.000,00 | Укупно 90.000,00; годишње 30.000,00 | / | Број инфо-сесија |
| 3.3.3 | Реконструкција дечијих игралишта у близини ромских насеља | Оделење за имовинско правни и комунални надзор | ОЦД | 2020-2021. | Укупно 400.000,00; 2020.-200.000,00 2021.-200.000,00 | Укупно 400.000,00; 2020.-200.000,00 2021.-200.000,00 | Додатна средства се обезбеђују из донаторских средстава | Број реконструисаних дечијих игралишта |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 4:** | **Унапређење здравствене заштите Рома и Ромкиња у С. Паланци кроз повећање информисаности, доступности и квалитета здравствене заштите** | **Укупно за посебан циљ 4 (РСД):** | **810.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **810.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **/** |
| **МЕРА 4.1**  | **Одржавање инфо сесија о значају здравствене заштите, поседовању здравствене књижице и важности превентивних прегледа** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **/** |
| 4.1.1 | Инфо-сесије у ромским насељима о значају здравствене заштите, поседовању здравствене књижице и важности превентивних прегледа | МЈ | ДЗ, ОЦД, патронажа | 2019-2021. | Укупно 45.000,00; годишње 15.000,00  | Укупно 45.000,00; годишње 15.000,00 | / | Број инфо-сесија |
| 4.1.2 | Инфо-сесије са Ромкињама о значају превентивних прегледа | МЈ | Здравствена медијаторка ДЗ, патронажа, ОЦД  | 2019-2021. | Укупно 30.000,00; годишње 10.000,00 | Укупно 30.000,00; годишње 10.000,00 | / | Број инфо-сесија |
| **МЕРА 4.2**  | **Спровођење већег броја превентивних прегледа у насељима и Дому здравља** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **/** |
| 4.2.1 | Превентивни прегледи у насељима | ДЗ | МЈ, МЗ, патронажа, ОЦД | 2019-2021. | Укупно 60.000,00;годишње 20.000,00 | Укупно 60.000,00;годишње 20.000,00 | / | Број превентивних прегледа |
| 4.2.2 | Превоз за грађане ромске националности ради превентивних прегледа у ДЗ | Ромски координатор | МЈ | 2019-2020. | Укупно 45.000,00 годишње 15.000,00 | Укупно 45.000,00; годишње 15.000,00 | / | Број превезених грађана |
| **МЕРА 4.3**  | **Едукација родитеља и младих о здравственој заштити деце и младих** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **/** |
| 4.3.1 | Радионице са родитељима о значају здравствене заштите деце и младих | МЈ  | Здравствена медијаторка, ДЗ, патронажа, МЗ, ОЦД | 2019-2021. | Укупно 180.000,00; годишње 60.000,00 | Укупно 180.000,00; годишње 60.000,00 | Додатна средства се обезбеђују из донаторских средстава | Број радионица |
| 4.3.2 | Радионице са младима о сексуалном и репродуктивном здрављу | Патронажа  | Здравствена медијаторка, ДЗ, МЈ, КЗМ, ОЦД, СШ | 2019-2021. | Укупно 120.000,00;годишње 40.000,00 | Укупно 120.000,00;годишње 40.000,00 | / | Број радионица |
| 4.3.3 | Радионице са младима о болестима зависности | Патронажа | Здравствена медијаторка, ДЗ, МЈ, КЗМ, ОЦД, СШ | 2019-2021. | Укупно 45.000,00; годишње 15.000,00 | Укупно 45.000,00; годишње 15.000,00 | Додатна средства се обезбеђују из донаторских средстава | Број радионица |
| **МЕРА 4.4**  | **Информисање и едукација Ромкиња о женском здрављу** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | / |
| 4.4.1 | Превоз за превентивне гинеколошке прегледе у ДЗ | МЈ  | ДЗ | 2019-2021. | Укупно 60.000, 00годишње 20.000,00  | Укупно 60.000,00;годишње 20.000,00 | / | Број превезених грађанки |
| 4.4.2 | Радионице на тему репродуктивног здравља | Патронажа | Здравствена медијаторка, ДЗ, ОЦД, МЈ | 2019-2021. | Укупно 225.000,00; годишње 75.000,00 | Укупно 225.000,00; годишње 75.000,00 | Додатна средства се обезбеђују из донаторских средстава | Број учесница на радионицама |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 5:** | **Унапређење квалитета и доступности услуга социјалне заштите Ромима и Ромкињама**  | **Укупно за посебан циљ 5 (РСД):** | **1.426.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **1.426.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **/** |
| **МЕРА 5.1**  | **Унапредити институционални оквир у области социјалне заштите** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **Одлука о оснивању Савета за социјалну заштиту****Одлука о изради Стратегије социјалне заштите са именовањем чланова РГ****Одлука о усвајању Стратегије социјалне заштите** |
| 5.1.1 | Оснивање Савета за социјалну заштиту | Скупштина општине | Општинско веће | 2020. | / | / | / | Савет за социјалну заштиту основан (да/не) |
| 5.1.2 | Израда Стратегије социјалне заштите | ЦСР | Скупштина, надлежне институције | 2021. | / | / | / | Стратегија усвојена (да/не) |
| **МЕРА 5.2** | **Подршка жртвама партнерског и породичног насиља** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **Одлука о оснивању објекта прихватне станице** |
| 5.2.1 | Радионице за оснаживање Ромкиња за пријављивање случајева насиља | Фемина, ЦСР | ОЦД, МЈ | 2019-2021. | Укупно 156.000,00; годишње 52.000,00 | Укупно 156.000,00; годишње 52.000,00 | Додатна средства се обезбеђују из донаторских средстава | Број радионица |
| 5.2.2 | Обука Ромкиња за рад на СОС телефону за жртве насиља | Фемина | ОЦД, МЈ | 2020. | Укупно 50.000,00 | Укупно 50.000,00 | Додатна средства се обезбеђују из донаторских средстава | Број обучених Ромкиња за рад на СОС телефону |
| 5.2.3 | Адаптација објекта прихватне станице за тренутни смештај и подршку лицима у потреби за таквом услугом | Општина | ЦСР, ОВ, Црвени Крст | 2020-2021. | Укупно 500.000,00; 2020.-250.000,00 2021.-250.000,00 | Укупно 500.000,00; 2020.-250.000,00 2021.-250.000,00 | Додатна средства се обезбеђују из донаторских средстава | Број адаптираних објеката |
| **МЕРА 5.3**  | **Повећати доступност информација о услугама социјалне заштите и пружање материјалне подршке повратницима** | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | **Израда обрасца сагласности за повратнике за прикупљање личних података** |
| 5.3.1 | Анализа потреба повратника  | МЈ | КИРС, ОЦД, ЦСР, НСЗ, ОУ, ДЗ | 2019-2021. | Укупно 30.000,00; годишње 10.000,00  | Укупно 30.000,00; годишње 10.000,00 | / | Број анализа о потребама повратника  |
| 5.3.2 | Подела пакета за ургентну подршку повратницима (пакет хране, хигијене, обуће, одеће) у стању материјалне потребе | ЦСР | Општина, ОЦД | 2020-2021. | Укупно 600.000,00 2020.-300.000,00 2021. - 300.000,00 | Укупно 600.000,00; 2020.-300.000,00 2021. - 300.000,00 | Додатна средства се обезбеђују из донаторских средстава | Број подељених пакета |
| 5.3.3 | Обезбеђивање личних докумената за повратнике у стању материјалне потребе | ЦСР  | МЈ, ОЦД | 2019-2021. | Укупно 90.000,00; годишње 30.000,00 | Укупно 90.000,00; годишње 30.000,00 | Додатна средства се обезбеђују из донаторских средстава (Праксис) | Број обезбеђених личних докумената |

# ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Израдом и усвајањем Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка за период 2019-2021. година стварају се услови за доследно спровођење дефинисаних мера и активности уз обезбеђивање потребних финансијских ресурса из буџета општине Смедеревска Паланка у годинама реализације локалног акционог плана.

Акциони план садржи и процену трошкова активности предвиђених предметним планом, те је неопходно вршити и адекватно планирање дефинисаних расхода по мерама и активностима у конкретним програмима буџета општине, а ради остваривања циљева програмског буџетирања.

Један од битних фактора у постављању релације између активности, рокова и извора финансирања, била је и динамика планирања и спровођења програмских активности/пројеката финансираних из буџета, односно донаторских средстава.

У првој години (2019. година) спровођења активности предвиђају се средства из буџета општине Смедеревска Паланка на следећи начин: **табела 1** садржи податке о активностима и припадајућим износима за њихово спровођење који ће бити обезбеђени из буџета локалне самоуправе за 2019. годину; у т**абели 2** су, са друге стране, наведене активности које ће бити финансиране из средстава Оперативног плана за 2019. годину. Оперативни план ће, у складу са Пројектом „ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, бити финансиран по принципу суфинансирања из средстава буџета општине и СКГО (донација ЕУ кроз наведени пројекат финансиран у оквиру ИПА 2016 програма) у пропорционалном износу (детаљније у наставку дела 6.). У складу са наведеним Пројектом, средства за спровођење Оперативног плана се у ширем смислу сматрају средствима јединице локалне самоуправе, зато су у табели 5. Акциони план и приказана у колони „Из буџета ЈЛС“.

**Табела 1:** Средства из буџета општине за спровођење активности ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Смедеревској Паланци у 2019. години

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ðåä.áð.** | **Îçíàêà àêòèâíîñòè** | **Àêòèâíîñò** | **Ôèíàíñèðàœå èç áóŸåòà îïøòèíå Ñìåäåðåâñêà Ïàëàíêà ó 2019. ãîä.** |
| 1 | 1.2.1 | Додела школског прибора деци и ученицима у предшколском и основношколском образовању | 200.000,00 |
| 2 | 1.2.2 | Бесплатна ужина за децу и ученике самохраних родитеља у ППП и основном образовању у школској 2019/2020. и 2020/2021., по конкурсу | 110.000,00 |
| 3 | 1.2.3 | Месечне карте за ученике у средњешколском образовању, по конкурсу | 50.000,00 |
| 4 | 1.3.1 | Опремање спортских терена у школама | 100.000,00 |
| 5 | 2.2.2 | Одржавање округлих столова са послодавцима о запошљавању Рома и Ромкиња | 40.000,00 |
| 6 | 3.3.1 | Уклањање дивљих депонија у ромским насељима | 200.000,00 |
| 7 | 3.3.2 | Инфо-сесије о значају заштите животне средине у насељима | 30.000,00 |
| 8 | 4.4.1 | Превоз за превентивне гинеколошке прегледе у ДЗ | 20.000,00 |
| 9 | 5.2.1 | Радионице за оснаживање Ромкиња за пријављивање случајева насиља | 52.000,00 |
| 10 | 5.3.3 | Обезбеђивање личних докумената за повратнике у стању материјалне потребе | 30.000,00 |
|  |  | **Óêóïíî:** | **832.000,00** |

Òàêîå, ó îêâèðó îñòàëèõ èçâîðà ôèíàíñèðàœà, à èìà¼óžè ó âèäó ïåðèîä îä òðè ãîäèíå ðåàëèçàöè¼å ËÀÏ-à, ïðèêàçàíå ñó ìîãóžíîñòè àïëèöèðàœà çà äîíàòîðñêà ñðåäñòâà. Ó ñêëàäó ñà òèìå, ïðèìåœåí ¼å ïðèñòóï äà ¼å ñâóäà ãäå ñó ïðåïîçíàòå ïîòðåáå è ìîãóžíîñòè çà äîíàòîðñêèì ñðåäñòâèìà íàçíà÷åíî (ñó)ôèíàíñèðàœå èç äîíàòîðñêèõ ñðåäñòàâà (òà÷íè¼å, êàî ìîãóžíîñò àïëèöèðàœà íà ðàçíèì êîíêóðñèìà).

Ñà äðóãå ñòðàíå, äîíàòîðñêà ñðåäñòâà ïî èçâîðèìà è èçíîñèìà (êàî è íàìåíàìà çà êî¼å ñå îá¼àâšó¼ó êîíêóðñè), çàòèì äóæèíó òðà¼àœà ñâàêîã ïðî¼åêòà è ïðîöåœåíå èçíîñå êî¼è áè ñå îäíîñèëè íà ðîìñêó ïîïóëàöè¼ó (êîðèñíèêå) ó îâîì òðåíóòêó íè¼å áèëî ìîãóžå ñâóäà ïðåöèçíî ïðîöåíèòè; îâî ïðå ñâåãà èç ðàçëîãà øòî ñó ïðî¼åêòè êî¼è ñå ôèíàíñèðà¼ó äåî âåžèõ ïðîãðàìà óñìåðåíèõ íå ñàìî íà ãðóïå êîðèñíèêà/íàöèîíàëíå ìàœèíå, âåž íà ìàœå ¼åäèíèöå êîðèñíèêà, êàî øòî ñó ïîðîäèöå, íåçàïîñëåíè, îäðååíå ñîöè¼àëíå ãðóïå (äàêëå, áåç íàçíàêå ïî íàöèîíàëíî¼ ïðèïàäíîñòè).

Ñïðîâîåœå íåêèõ àêòèâíîñòè ¼å, êàêî ¼å âèšèâî èç Àêöèîíîã ïëàíà, ïëàíèðàíî çà âèøå ãîäèíà, ïî÷åâ îä 2019. ãîäèíå. Äåôèíèñàœå îäðååíîã áðî¼à àêòèâíîñòè ¼å óñëîâšåíî ïðåòõîäíèì ñïðîâîåœåì îäðååíèõ àíàëèçà, ïðèêóïšàœåì ïîäàòàêà, ïðîöåíà, ñòâàðàœåì áàçå ïîäàòàêà, òàêî äà ¼å áóŸåòèðàœå ìîðàëî áèòè îäëîæåíî äî òðåíóòêà êàäà íàâåäåíå àíàëèçå, ïîäàöè è îñòàëè åëåìåíòè áóäó ñïðîâåäåíè, à ðåçóëòàòè äîñòóïíè êàî ïîëàçíà îñíîâà.

Îäðååíå àêòèâíîñòè ïîòðåáíî ¼å ñïðîâîäèòè ïðåêî Ìîáèëíîã òèìà çà èíêëóçè¼ó Ðîìà, çà ÷è¼å ¼å ôóíêöèîíèñàœå íåîïõîäíî îáåçáåäèòè ñðåäñòâà èç Îïåðàòèâíîã ïëàíà. ÑÊÃÎ žå îáåçáåäèòè ôèíàíñè¼ñêà ñðåäñòâà çà êîôèíàíñèðàœå àêòèâíîñòè èç Îïåðàòèâíèõ ïëàíîâà Ìîáèëíîã òèìà çà 2019. ãîäèíó ó èçíîñó îä 50%, îäíîñíî, èçíîñó ¼åäíàêîì ôèíàíñè¼ñêèì ñðåäñòâèìà çà ñïðîâîåœå Îïåðàòèâíèõ ïëàíîâà èçäâî¼åíèì èç áóŸåòà îïøòèíå Ñìåäåðåâñêà Ïàëàíêà çà 2019. ãîäèíó.

У временском периоду реализације (до 31.12.2019. године) Оперативног плана Мобилног тима за инклузију Рома и спровођења активности предвиђених у њему, средства из буџета општине Смедеревска Паланка са суфинансирањем из средстава ЕУ реализују се у следећим износима:

**Табела 2:** Средства за спровођење активности ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Смедеревској Паланци, које се финансирају из Оперативног плана за 2019. годину

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ðåä.áð.** | **Îçíàêà àêòèâíîñòè** | **Àêòèâíîñò** | **Ôèíàíñèðàœå èç Îïåðàòèâíîã ïëàíà ó 2019. ãîäèíè** |
| 1 | 1.1.1 | Инфо-сесије са родитељима о значају образовања и континуитета у образовању | 106.000,00 |
| 2 | 1.1.2 | Радионице са децом узраста од 3-5,5 година за припреме у ППП у три насеља годишње | 105.000,00 |
| 3 | 1.1.3 | Радионице са децом од 5,5-7 година ради лакшег укључивања у образовни систем | 105.000,00 |
| 4 | 1.1.4 | Вршњачке радионице са децом и младима о важности континуитета у образовању (примери добре праксе) | 20.000,00 |
| 5 | 1.2.3 | Месечне карте за ученике у средњешколском образовању, по конкурсу | 150.000,00 |
| 6 | 1.2.4 | Награда ученицима ромске националности у основним и средњим школама са просеком 5,00 | 100.000,00 |
| 7 | 1.3.2 | Едукација наставног и ваннаставног особља у основним и средњим школама o антидискриминацији | 80.000,00 |
| 8 | 1.3.3 | Афирмисање родитеља о значају укључивања у Савет родитеља и школске тимове кроз активности МТ | 10.000,00 |
| 9 | 1.4.1 | Културна манифестација „Дани ромске културе“ | 100.000,00 |
| 10 | 2.1.1 | Инфо сесије у насељима о мерама могућностима у запошљавању ромске популације | 41.000,00 |
| 11 | 2.1.2 | Радионица са Ромкињама о мерама и могућностима у запошљавању | 60.000,00 |
| 12 | 2.2.3 | Учешће на сајму запошљавања | 7.000,00 |
| 13 | 3.1.1 | Адаптација стамбених јединица | 250.000,00 |
| 14 | 4.1.1 | Инфо-сесије у ромским насељима о значају здравствене заштите, поседовању здравствене књижице и важности превентивних прегледа | 15.000,00 |
| 15 | 4.1.2 | Инфо-сесије са Ромкињама о значају превентивних прегледа | 10.000,00 |
| 16 | 4.2.1 | Превентивни прегледи у насељима | 20.000,00 |
| 17 | 4.2.2 | Превоз за грађане ромске националности ради превентивних прегледа у ДЗ | 15.000,00 |
| 18 | 4.3.1 | Радионице са родитељима о значају здравствене заштите деце и младих | 60.000,00 |
| 19 | 4.3.2 | Радионице са младима о сексуалном и репродуктивном здрављу | 40.000,00 |
| 20 | 4.3.3 | Радионице са младима о болестима зависности | 15.000,00 |
| 21 | 4.4.2 | Радионице на тему репродуктивног здравља | 75.000,00 |
| 22 | 5.3.1 | Анализа потреба повратника | 10.000,00 |
|  |  | **Óêóïíî:** | **1.394.000,00** |

Ñõîäíî потписаном Споразуму о сарадњи између општине Смедеревска Паланка и Сталне конференције градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО), кроз Програм „Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”, обезбеђује се део средстава из буџета општине у 2019. буџетској години, а ради финансирања спровођења активности предвиђених Оперативним планом од стране именованог Мобилног тима за инклузију Рома у локалној заједници. Израда предметног Оперативног плана је у току и финални нацрт биће завршен током другог квартала 2019. године. Такође, општина Смедеревска Паланка треба да обезбеђује сопствено учешће за операционализацију наведеног плана на следећи начин:

- сопствено учешће за реализацију Оперативног плана обезбедити из текуће буџетске ðåçåðâå, имајући у виду да се у буџету за потребе текуће буџетске резерве могу опредељивати средства чак до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину у складу са Законом;

- íàêîí окончања поступка израде оперативног плана за мобилне тимове отвара се пројекат (или пројекти, у складу са предвиђеним наменама средстава: социјална заштита, здравствена заштита, становање, образовање) у буџету општине Смедеревска Паланка, у одговарајућем програму (програмима), са изворима финансирања 01 - Приходи из буџета - део суфинансирања општине (отварањем дела позиције из текуће буџетске резерве, доношењем решења о њеној употреби) и 56 - Финансијска помоћ ЕУ са износом суфинансирања преко овог пројекта (на основу Уговора), а у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, према којем орган надлежан за послове финансија отвара део позиције за спровођење предметног пројекта - укупна планирана вредност пројекта се обезбеђује на овакав начин.

За реализацију активности предвиђених Оперативним планом за Мобилни тим за инклузију Рома и Ромкиња средства се обезбеђују по принципу суфинансирања из средстава буџета општине и СКГО (донација ЕУ кроз пројекат финансиран у оквиру ИПА 2016 програма) у пропорционалном износу. Извори средстава за реализацију активности оперативног плана за Мобилни тим за инклузију Рома и Ромкиња представљени су у ЛАП-у и планирани у одељку број 5 овог документа, у колони „Из буџета ЈЛС (РСД)“. Тако представљени износи средстава за финансирање планираних активности Оперативног плана за Мобилни тим за инклузију Рома и Ромкиња приказују укупан износ потребних  ресурса по принципу суфинансирања, те садрже и средства из буџетских извора општине Смедеревска Паланка и средства подршке СКГО.

Финансирање предвиђених мера, по предложеним активностима у оквиру појединих посебних циљева ЛАП-а потребно је обезбедити у буџету, на основу одлуке (одлука) о буџету општине у периоду спровођења Акционог плана, тачније у периоду 2019.-2021. године. У складу са Упутством за израду програмског буџета, спровођење мера је потребно планирати као **програмску активност** (текућа и континуирана делатност корисника буџета, чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе остварењу циљева Програма), односно као **пројекат**. Посматрано са аспекта области које су обухваћене ЛАП-ом, мере и активности су разложене по посебним циљевима, тачније, у оквиру посебних циљева:

Посебан циљ 1. Повећање укључености Рома и Ромкиња у образовни систем

Предложене мере и активности у области образовања су различитог карактера; оне обухватају обезбеђивање материјалних услова за потребе школовања (школски прибор, трошкови превоза, бесплатна ужина, материјална подршка/награде одличним ученицима), која имају карактер социјалних давања и самим тиме их је неопходно планирати у оквиру програма 11 – социјална и дечија заштита, као и организовање културних манифестација (укључујући позоришне представе), издавање публикација, активности које потпадају под програм 13 – развој културе и информисања (и у оквиру истог, пре свега програмске активности 1201-0003 – унапређење система очувања и престављања културно-историјског наслеђа и 1201-0005 – унапређење јавног информисања на језицима националних мањина).

Посебан циљ 2. Повећање могућности за запошљавање Рома и Ромкиња

Овај постављени посебни циљ ће се спроводити у сарадњи и/или у координацији са Националном службом за запошљавање, али и са организацијама цивилног друштва, посебно када је у питању започињање пољопривредне производње. Буџетирање средстава за спровођење предложених мера и активности је могуће реализовати у оквиру програма 3 – локални економски развој, преко програмских активности 1501-0002 – мере активне политике запошљавања, односно преко 1501-0003 – подстицаји за развој предузетништва.

Посебан циљ 3. Унапређење услова становања Рома и Ромкиња

Имајући у виду шири спектар мера и активности које су предвиђене овим посебним циљем, требало би да буду буџетиране у оквиру више програма локалног буџета. У питању су програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, програм 6 – заштита животне средине и програм 7 – организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре.

Посебан циљ 4. Унапређење здравствене заштите Рома и Ромкиња кроз повећање информисаности, доступности и квалитета здравствене заштите

У циљу спровођења предвиђених активности у области здравствене заштите, потребно је буџетирати средства за предвиђене мере и припадајуће активности које обухватају превентивне прегледе, трибине и радионице (едукативне активности) у сарадњи са Домом здравља. С тим у вези, активности је потребно буџетирати у оквиру програма 12 – здравствена заштита, програмска активност 1801-0003 – спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље.

Посебан циљ 5. Унапређење квалитета и доступности услуга социјалне заштите Ромима и Ромкињама

Предвиђење мере и активности је потребно предвидети у програму 11 – социјална и дечија заштита, програмске активности 0901-0001 – једнократне помоћи и други облици помоћи, 0901 -0002 – породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, 0901-0003 – дневне услуге у заједници, 0901-0004 – саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге. Активности ће у највећој мери спроводити Центар за социјални рад и организације цивилног друштва које заступају интересе ромске националне заједнице, као и оне које се баве питањима родне равноправности.

# ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

ЛАП за инклузију Рома се спроводи реализацијом мера, односно пројеката и активности утврђених у поглављу „Акциони план“.

Успешно спровођење Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка, обезбедиће се јасном поделом надлежности у:

**1) структури за управљање процесом примене ЛАП-а,**

**2) структури које су оперативне и примењују ЛАП.**

**1) Структура за управљање процесом примене ЛАП-а:** Након усвајања ЛАП-а од стране Скупштине општине Смедеревска Паланка, Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња*,* које је иницирало израду овог документа*,* биће одговорно за управљање процесом реализације ЛАП-а, извештавање о постигнутим резултатима у свакој наведеној области за сваку буџетску годину као и завршни извештај по истеку периода за који се документ усваја. Потребне податке прикупљаће Одељење за друштвене делатности, а општина ће формирати **Тим за праћење реализације ЛАП-а (у даљем тексту Тим),** који ће пратити реализацију активности из ЛАП-а и о томе извештавати ЛКТ.

Тим за извештавање и праћење реализације ЛАП-а је оперативно тело које је спона са свим релевантним социјалним партнерима и заинтересованим актерима у спровођењу планираних мера/активности/акција. Тимје задужен за прикупљање и обједињавање података потребних за праћење и извештавање наведених мера/активности/акција по областима, као и за припрему годишњег извештаја.

 Структура за управљање процесом примене ЛАП-а има следеће задатке:

* одговара за вођење целокупног процеса примене ЛАП-а;
* именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат операционализације ЛАП-а;
* обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми од сваког актера/учесника у процесу унапређења положаја Рома у локалној заједници;
* одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛАП-а;
* управља процесом праћења (мониторинга) и вредновања (евалуација) успешности ЛАП-а;
* одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.

Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња доставља извештај о спровођењу ЛАП-а Скупштини општине до 31.03. текуће године за претходну.

**2)Оперативну структуру** за примену ЛАП-а чиниће, осим чланова Тима, Мобилни тим и координатор за ромска питања. Тим ће окупљати релевантне институције, организације и тимове или радне групе. Оне ће бити формиране у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу ЛАП-а. У складу са ЛАП-ом, биће реализована подела улога и одговорности међу различитим актерима у локалној заједници - партнерима у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и документацију и припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити полазна основа за праћење и оцењивање успешности рада.

Оперативна структура за примену Локалног акционог плана има следеће задатке и одговорности:

* реализација ЛАП-а;
* непосредна комуникација са корисницима услуга које се обезбеђују ЛАП-ом;
* редовно достављање извештаја члановима Тима о свим активностима на спровођењу ЛАП-а;
* унапређење процеса примене ЛАП-а у складу са сугестијама и препорукама управљачке структуре.

Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у односу на очекиване резултате примене ЛАП-а. План комуникације управљачке и оперативне структуре уредиће време и начине размене информација и предузимања одговарајућих акција. Годишње планове ће усвајати Скупштина општине Смедеревска Паланка.

Праћење спровођења активности и пројеката врши се преко показатеља за мерење учинака (индикатора) који су дефинисани у табели „Базне и циљне вредности индикатора“.

Механизми праћења, вредновања успешности примене ЛАП-а и доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани планом мониторинга и евалуације који ће бити израђен најкасније три месеца од усвајања документа од стране Одељења за друштвене делатности.

Табела: Базне и циљне вредности индикатора

| **Број** | **Активност/пројекат** | **Очекивани циљ активности/пројекта** | **Индикатори** | **Базна година и базна вредност** | **Циљне вредности** | **Извор верификације** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год.** | **Вредност** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| **ОПШТИ ЦИЉ:** | **Побољшање општег положаја Рома, њихово социјално укључивање у све сегменте друштва и побољшање квалитета живота Рома** |
| **Индикатор 1:** | Проценат ромске деце која редовно похађа наставу у основним школама  | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 95% од броја стасале деце | Извор верификације: | Извештаји ПУ, ОШ, СШ |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 100% од броја стасале деце |
| **Индикатор 2:** | Број новозапослених Рома и Ромкиња | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 0 | Извор верификације: | Извештај НСЗ |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 10 |  |
| **Индикатор 3:** | Број адаптираних стамбених јединица | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 0 | Извор верификације: | Извештај Оделења за имовинско правни и комунални надзор |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 15  |  |
| **Индикатор 4:** | Проценат Рома и Ромкиња обухваћених превентивним прегледима  | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 20% | Извор верификације: | Извештај здравствене медијаторке, патронажне службе |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 80% | Извештај Дома здравља |
| **Индикатор 5:**  | Број Рома и Ромкиња обухваћених услугама социјалне заштите на локалном нивоу | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 700 | Извор верификације: | Извештај ЦСР |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 900 |  |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | **1. Повећање укључености Рома и Ромкиња у образовни систем, одржавање континуитета у образовању и промовисање културног идентитета Рома** | **Укупно за посебан циљ 1 (РСД):** | **5.532.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **5.532.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **/** |
| **Индикатор 1:** | Проценат ромске деце која су уписала и редовно похађају школу | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 95% од броја стасале деце | Извор верификације: | Извештаји ПУ, ОШ, СШ |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 100% од броја стасале деце |
| **Индикатор 2:** | Број деце ромске националности која су добила подршку кроз материјално обезбеђење  | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 166 | Извор верификације: | Извештај Одељења за друштвене делатоности |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 250 |  |
| **Индикатор 3:** | Број учесника на манифестацијама за промоцију ромске културе и традиције | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | Нема податка | Извор верификације: | Извештај Одељења за друштвене делатоности |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 200 | Извештаји ОЦД |
| **МЕРА 1.1 Информисање и едукација родитеља и ученика о значају образовања и континуитета у образовању** |
| 1.1.1 | Инфо-сесије са родитељима о значају образовања и континуитета у образовању | Родитељи ученика су информисани о значају образовања и континуитета у образовању | Број инфо-сесија | 2018. | 3 | 24 | 24 | 24 | Извештај ОЦДИзвештај МЈ,Извештај ПУИзвештаји школа |
| 1.1.2 | Радионице са децом узраста од 3-5,5 година за припреме у ППП у три насеља годишње | Деца узраста 3-5,5 година припремљена за ППП | Број деце на радионицама | 2018. | 46  | 55 | 60 | 65 | Извештај ОЦДИзвештај ПУ |
| 1.1.3 | Радионице са децом од 5,5-7 година ради лакшег укључивања у образовни систем | Деца узраста 5,5-7 година припремљена за лакше укључивање у образовни систем | Број деце на радионицама | 2018. | 20  | 30  | 30  | 30  | Извештај ОЦД, Извештај ПУ |
| 1.1.4 | Вршњачке радионице са децом и младима о важности континуитета у образовању (примери добре праксе) | Деца и млади од својих вршњака стекли сазнања о важности образовања и примерима добре праксе | Број ученика на радионицама | 2018. | 0 | 20  | 30  | 40  | Извештаји ученичких парламената ОШ и СШ |
| **МЕРА 1.2 Подршка деци ромске националности кроз материјално обезбеђивање** |
| 1.2.1 | Додела школског прибора деци и ученицима у предшколском и основношколском образовању | Деца и ученици у предшколском и основношколском образовању добили школски прибор као подршка у процесу образовања | Број ученика која су добила школских прибор | 2018. | 166 | 200 | 200 | 200 | Извештај Одељења за друштвене делатностиСпискови деце и ученика |
| 1.2.2 | Бесплатна ужина за децу и ученике самохраних родитеља у ППП и основном образовању у школској 2019/2020. и 2020/2021., по конкурсу | Деца и ученици самохраних родитеља у ППП и основном образовању добили бесплатну ужину као подршка у процесу образовања | Број деце који добија бесплатну ужину | 2018. | 0 | 20 | 30 | 30 | Извештај Одељења за друштвене делатностиСпискови деце и ученика |
| 1.2.3 | Месечне карте за ученике у средњошколском образовању, по конкурсу | Ученици средњих школа добили месечне карте по конкурсу као подршка у процесу образовања | Број ученика којима су обезбеђене месечне карте | 2018. | 0 | 5 | 10 | 10 | Извештај Одељења за друштвене делатностиСпискови деце и ученика |
| 1.2.4 | Награда ученицима ромске националности у основним и средњим школама са просеком 5,00 | Ученици ромске националности у основним и средњим школама са просеком 5,00 добили награду као подршку у процесу образовања | Број ученика са просеком 5,00 који су добили награде | 2018. | 0 | 0 | 5 | 10 | Извештај Одељења за друштвене делатностиСпискови деце и ученика |
| **МЕРА 1.3 Развити подстицајно образовно окружење за ученике ромске националности** |
| 1.3.1 | Опремање спортских терена у школама и предшколској установи | Предшколски и школски спортски терени опремљени као подршка развоју образовања | Број опремљених спортских терена у школама | 2018. | 0 | 1 | 3 | 5 | Извештај општинеИзвештаји школа |
| 1.3.2 | Едукација наставног и ваннаставног особља у основним и средњим школама o антидискриминацији | Смањење дискриминације у школама  | Број семинара на годишњем нивоу | 2018. | 1 | 5 | 5 | 5 | Извештаји школа |
| 1.3.3 | Афирмисање родитеља о значају укључивања у Савет родитеља и школске тимове кроз активности МЈ | Родитељи ромске националности укључени у Савет родитеља и/или школске тимове | Број родитеља укључених у Савет и школске тимове | 2018. | 1 | 3 | 3 | 3 | Извештаји школаОдлука СО |
| **МЕРА 1.4 Промоција културног идентитета и неговање ромске традиције** |
| 1.4.1 | Културна манифестација „Дани ромске културе“ | Промовисана ромска културе и традиција кроз манифестацију намењену свим грађанима С. Паланке | Број активности у оквиру манифестације | 2018. | 1 | 6 | 6 | 6 | Извештаји ОЦДИзвештај општинеИзвештај школаМедијски извештаји |
| 1.4.2 | Издавање публикација о ромској култури и традицији | Публикација о ромској култури и традицији издата ради промоције културног идентитета Рома | Број издатих публикација | 2018. | 0 | 0 | 0 | 1 | Издата публикацијаРегистар библиотеке |
| 1.4.3 | Организовање представе поводом празника „Бибијака“ | Грађани Смедеревске Паленке упознати са традицијом ромске културе | Број учесника | 2018. | 0 | 0 | 200 | 250 | Извештај културног центраИзвештај школеИзвештај ПУМедијски извештаји |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | **2. Повећање могућности за запошљавање Рома и Ромкиња у С. Паланци** | **Укупно за посебан циљ 2 (РСД):** | **1.283.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **1.163.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **120.000,00** |
| **Индикатор 1:** | Број Рома и Ромкиња корисника мера активне политике запошљавања | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 37 | Извор верификације: | Извештај НСЗ |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 60 |
| **Индикатор 2:** | Број запослених Рома и Ромкиња коришћењем мера активне политике политике запошљавања | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 0 | Извор верификације: | Извештај МЈ |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 10 | Извештај ОЦД |
| **Индикатор 3:** | Број грађана ромске националности корисника подстицајних мера у пољопривреди | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 0 | Извор верификације: | Извештај Одељења за пољопривреду |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 30 | Листа корисника |
| **МЕРА 2.1 Информисање и едукација о мерама могућностима у запошљавању ромске популације** |
| 2.1.1 | Инфо сесије у насељима о мерама могућностима у запошљавању ромске популације | Грађани ромске националности информисани о мерама могућностима у запошљавању | Број инфо-сесија | 2018. | 0 | 4 | 4 | 4 | Извештај МЈ |
| 2.1.2 | Радионица са Ромкињама о мерама и могућностима у запошљавању | Грађанке ромске националности оснажене за учествовање у мерама за запошљавање | Број радионица | 2018. | 0 | 6 | 6 | 6 | Извештај ОЦД |
| **МЕРА 2.2 Спровођење мера активне политике запошљавања** |
| 2.2.1 | Одржавање тродневне обуке за предузетништво, писање бизнис планова и социјално предузетништво | Грађани ромске националности обучени за мере активне политике запошљавања | Број обука | 2018. | 2 | 0 | 2 | 2 | Извештај ОЦД,Листе учесникаЕвалуације |
| 2.2.2 | Одржавање округлих столова са послодавцима о запошљавању Рома и Ромкиња | Послодавци информисани и разменњују искуства о запошљавању Рома и Ромкиња  | Број послодаваца | 2018. | 0 | 10 | 10 | 10 | Извештај КЛЕРЛисте присутнихЗакључци са округлих столова |
| 2.2.3 | Учешће на сајмовима запошљавања | Грађани ромске националности  | Број учесника | 2018. | 8 | 15 | 25 | 25 | Извештај МЈИзвештај НСЗ |
| **МЕРА 2.3 Спровођење мера за економско оснаживање Рома и Ромкиња** |
| 2.3.1 | Одржавање обука за запошљавања Рома у области пољопривреде | Грађани ромске националности обучени за запошљавање у области пољопривреде | Број обука | 2018. | 0 | 0 | 0 | 2 | Извештај ОЦДЛисте учесникаЕвалуације |
| 2.3.3 | Давање пољопривредног земљишта на коришћење уз закуп | Подршка економском оснаживању грађана ромске националности кроз давање пољопривредног земљишта уз закуп за бављење пољопривредом | Број корисника | 2018. | 0 | 1 | 2 | 2 | Извештај општинеСписак корисника |
| 2.3.4 | Набавка пластеника за пољопривредну производњу | Подршка економском оснаживању грађана ромске националности кроз давање пластеника | Број пластеника | 2018. | 0 | 0 | 3 | 0 | Извештај општинеСписак корисника |
| 2.3.5 | Набавка садница за пољопривредну производњу | Подршка економском оснаживању грађана ромске националности кроз давање садница | Број корисника | 2018. | 0 | 10 | 10 | 10 | Извештај општинеСписак корисника |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | **3. Унапређење услова становања Рома и Ромкиња у Смедеревској Паланци** | **Укупно за посебан циљ 3 (РСД):** | **3.390.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **3.390.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **/** |
| **Индикатор 1:** | Број унапређених стамбених јединица | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 0 | Извор верификације: | Извештај Одељења за урбанизам |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 15 |
| **Индикатор 2:** | Број плански разрађених подстандардних насеља | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 0 | Извор верификације: | Извештај Одељења за урбанизам |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 6 | План генералне регулације |
| **Индикатор 3:** | Број парцела које су уређене након уклањања дивљих депонија | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 0 | Извор верификације: | Извештај Одељења за урбанизам |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 2 | Извештај ВебераИзвештај ЈКПИзвештај еколошког покрета |
| **МЕРА 3.1 Унапредити услове становања Рома и Ромкиња** |
| 3.1.1 | Адаптација стамбених јединица | Услови становања Рома и Ромкиња унапређени  | Број адаптираних стамбених јединица | 2018. | 0 | 5 | 5 | 5 | Извештај Оделења за имовинско правни и комунални надзор |
| **МЕРА 3.2 Израда планско-техничке документације и развој комуналне инфраструктуре у ромским насељима** |
| 3.2.1 | Планска разрада подстандардних насеља  | Подстандардна насеља дефинисана кроз планску документацију | Број плански разрађених подстандардних насеља  | 2018. | 0 | 0 | 0 | 6 | Извештај Оделења за имовинско правни и комунални надзорПлан генералне регулације |
| 3.2.2 | Израда техничке документације за асфалтирање улице Церска | Технички предуслови за асфалтирање улице испуњени | Број израђене техничке документације  | 2018. | 0 | 0 | 1 | 1 | Извештај ЈП ПаланкаПројекат израде техничке документације |
| 3.2.3 | Асфалтирање улице Церска | Унапређени комунални услови у насељу Церска | Дужина асфалтиране улице у метрима  | 2018. | 0 | 0 | 0 | 45 метара | Извештај надзорног органаИзвештај Комисије за пријем радоваИзвештај Оделења за имовинско правни и комунални надзор |
| **МЕРА 3.3 Унапредити животне услове у ромским насељима** |
| 3.3.1 | Уклањање дивљих депонија у ромским насељима | Еколошки услови у ромским насељима унапређени | Број уклоњених депонија | 2018. | 3 | 4 | 4 | 4 | Извештај ВебераИзвештај ЈКПИзвештај еколошког покрета |
| 3.3.2 | Инфо-сесије о значају заштите животне средине у насељима | Подигнута свест грађана ромске националности о значају заштите животне средине | Број инфо-сесија | 2018. | 0 | 2 | 2 | 2 | Извештај Еколошког покрета „Паланка“ |
| 3.3.3 | Реконструкција дечијих игралишта у близини ромских насеља | Унапређени услови за игру и развој деце из ромских насеља | Број реконструисаних дечијих игралишта | 2018. | 0 | 0 | 1 | 1 | Извештај Оделења за имовинско правни и комунални надзор |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | **4. Унапређење здравствене заштите Рома и Ромкиња у С. Паланци кроз повећање информисаности, доступности и квалитета здравствене заштите** | **Укупно за посебан циљ 4 (РСД):** | **810.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **810.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **/** |
| **Индикатор 1:** | Проценат Рома и Ромкиња обухваћених превентивним прегледима | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 20% | Извор верификације: | Извештај ДЗИзвештај здравствене медијаторкеИзвештај МЈ |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 80% |
| **Индикатор 2:** | Проценат Ромкиња обухваћених прегледима у диспанзеру за жене  | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 10% | Извор верификације: | Извештај МЈ |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 40% | Извештај патронажне службеИзвештај здравствене медијаторке |
| **Индикатор 3:** | Број Рома и Ромкиња који не поседују здравствену књижицу | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 27 | Извор верификације: | Извештај ДЗ |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 0 | Извештај МЈ |
| **МЕРА 4.1 Одржавање инфо сесија о значају здравствене заштите, поседовању здравствене књижице и важности превентивних прегледа** |
| 4.1.1 | Инфо-сесије у ромским насељима о значају здравствене заштите, поседовању здравствене књижице и важности превентивних прегледа | Подигнут ниво свести грађана ромске националности о значају здравствене заштите, поседовању здравствене књижице и важности превентивних прегледа | Број инфо-сесија | 2018. | 3 | 10 | 10 | 10 | Извештај МЈИзвештај патронажне службеИзештај ОЦД |
| 4.1.2 | Инфо-сесије са Ромкињама о значају превентивних прегледа | Подигнут ниво свести грађанки ромске националности о значају превентивних прегледа | Број инфо-сесија | 2018. | 3 | 5 | 7 | 10 | Извештај МЈИзвештај патронажне службе |
| **МЕРА 4.2 Спровођење већег броја превентивних прегледа у насељима и Дому здравља** |
| 4.2.1 | Превентивни прегледи у насељима | Повећан обухват грађана ромске националности превентивним прегледима | Број превентивних прегледа | 2018. | 2 | 12 | 12 | 12 | Извештај ДЗИзвештај МЈ |
| 4.2.2 | Превоз за грађане ромске националности ради превентивних прегледа у ДЗ | Повећан обухват грађана ромске националности превентивним прегледима | Број превезених грађана | 2018. | 0 | 20 | 20 | 20 | Извештај МЈ |
| **МЕРА 4.3 Едукација родитеља и младих о здравственој заштити деце и младих** |
| 4.3.1 | Радионице са родитељима о значају здравствене заштите деце и младих | Подигнут ниво свести родитеља о значају здравствене заштите деце и младих | Број радионица | 2018. | 10 | 12 | 12 | 12 | Извештај здравствене медијаторке, ДЗ, патронаже |
| 4.3.2 | Радионице са младима о сексуалном и репродуктивном здрављу | Подигнут ниво знања младих ромске националности о сексуалном и репродуктивном здрављу | Број радионица | 2018. | 5 | 8 | 8 | 8 | Извештај здравствене медијаторке, ДЗ, патронаже |
| 4.3.3 | Радионице са младима о болестима зависности | Подигнут ниво знања младих ромске националности о болестима зависности | Број радионица | 2018. | 0 | 3 | 3 | 3 | Извештај здравствене медијаторке, ДЗ, патронаже |
| **МЕРА 4. 4. Информисање и едукација Ромкиња о женском здрављу** |
| 4.4.1 | Превоз за превентивне гинеколошке прегледе у ДЗ | Повећан обухват грађанки ромске националности превентивним прегледима | Број превезених грађанки | 2018. | 0 | 60 | 60 | 60 | Извештај МЈ |
| 4.4.2 | Радионице на тему репродуктивног здравља | Подигнут ниво знања Ромкиња о репродуктивном здрављу | Број учесница на радионицама | 2018. | 30 | 50 | 50 | 50 | Извештај здравствене медијаторке, ДЗ, патронажеИзвештај МЈ |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | **5. Унапређење квалитета и доступности услуга социјалне заштите Ромима и Ромкињама** | **Укупно за посебан циљ 5 (РСД):** | **1.426.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | **1.426.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | **/** |
| **Индикатор 1:** | Одлука о усвајању Савета за социјалну заштиту донета | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | Не | Извор верификације: | Одлука СО о оснивању Савета |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | Да |
| **Индикатор 2:** | Број Ромкиња обухваћених програмима подршке жртвама партнерстког и породичног насиља | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | 0 | Извор верификације: | Извештај ОЦД Фемина |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 50 | Извештај ЦСР |
| **Индикатор 3:** | Број повратника обухваћених локалним услугама социјалне заштите | Базна год.: | 2018. | Базна вредност: | нема податка | Извор верификације: | Извештај ЦСР |
| Циљна год.: | 2021. | Циљна вредност: | 30 |  |
| **МЕРА 5.1 Унапредити институционални оквир и бесплатну правну помоћ** |
| 5.1.1 | Оснивање Савета за социјалну заштиту | Успостављање локалног механизма за унапређење социјалне заштите | Савет за социјалну заштиту основан (да/не) | 2018. | не | да | да | да | Одлука СО С. Паланка |
| 5.1.2 | Израда Стратегије социјалне заштите | Успостављање стратешког оквира за унапређење социјалне заштите | Стратегија усвојена (да/не) | 2018. | не | не | да | да | Одлука СО С. Паланка |
| **МЕРА 5.2 Подршка жртвама партнерског и породичног насиља** |
| 5.2.1 | Радионице за оснаживање Ромкиња за пријављивање случајева насиља | Грађанке ромске националности оснажене за пријављивање случајева насиља у породици | Број радионица | 2018. | 0 | 5 | 5 | 5 | Извештај ОЦД ФеминаИзвештај ЦСР |
| 5.2.2 | Обука Ромкиња за рад на СОС телефону за жртве насиља | Увођење услуге пружања помоћи преко СОС телефона на матерњем језику грађанки ромске националности | Број обучених Ромкиња за рад на СОС телефону | 2018. | 0 | 0 | 2 | 0 | Извештај ОЦД ФеминаСертификат о положеној обуци |
| 5.2.3 | Адаптација објекта прихватне станице за тренутни смештај и подршку лицима у потреби за таквом услугом | Увођење услуге тренутног смештаја за подршку жртвама насиља и другим лицима у потреби за овим видом услуге | Број адаптираних објеката | 2018. | 0 | 0 | 0 | 1 | Извештај ЦСР |
| **МЕРА 5.3 Повећати доступност информација о услугама социјалне заштите и пружање материјалне подршке повратницима** |
| 5.3.1 | Анализа потреба повратника | Утврђивање потреба повратника на годишњем нивоу ради планирања локалних мера подршке | Број анализа о потребама повратника | 2018. | 0 | 1 | 1 | 1 | Извештај МЈ Извештај ромског координатораИзвештај ЦСР |
| 5.3.2 | Подела пакета за ургентну подршку повратницима (пакет хране, хигијене, обуће, одеће) у стању социјалне потребе | Повратници у стању социјални потребе добили ургентну подршку  | Број подељених пакета | 2018. | 0 | 20 | 20 | 20 | Извештај ЦСР |
| 5.3.3 | Обезбеђивање личних докумената за повратнике у стању социјалне потребе | Повратници у стању социјални потребе добили подршку у обезбеђивању личних докумената | Број обезбеђених личних докумената | 2018. | 3 | 5 | 5 | 5 | Извештај ЦСРИзвештај МЈ |

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1 – Одлука о образовању Координационог тела

Прилог 2 – Одлука о формирању Радне групе

1. Закључак 05 Број: 035-6254/2015 од 08. јуна 2015. године. [↑](#footnote-ref-1)
2. UNICEF: Istraživanje višestrukih pokazatelja stanja (Multiple Indicator Cluster Surveys – MICSs) и Извештај из сенке ромске мреже „Жене проговарају“ (Shadow report to the CEDAW committee) [↑](#footnote-ref-2)
3. Оперативне закључке је 09. септембра 2015. године потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић упутила надлежним државним органима са молбом да их у наредне две године реализују. [↑](#footnote-ref-3)
4. Нацрт акционог плана из августа 2015. године. [↑](#footnote-ref-4)
5. Оперативни закључци са четвртог семинара „Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017. године [↑](#footnote-ref-5)
6. Израз SWOT долази од почетних слова енглеске речи за снаге (*strengths*), slabosti (*weaknesses*), што представља позитивне и негативне унутрашње карактеристике, односно могућности (*opportunities*) i претње (*threats*), што чине позитивне и негативне спољашње карактеристике. [↑](#footnote-ref-6)
7. Други извори и вредности по изворима (РСД) обухватају средства из буџета других нивоа власти, као и донаторска средства; тачније, сви извори осим буџета јединице локалне самоуправе. [↑](#footnote-ref-7)